## M.Sc. Angewandte Statistik
Monitoring Qualitätsrunden Cluster 4: BWL/VWL: Studiengang M.Sc. Angewandte Statistik
Datum der Runde | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | Umsetzungsfrist | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung der Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
SoSe 2024 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Thema Datenqualität und Datenproduktion ist im Modulangebot unterrepräsentiert. | Eruierung der Einführung neuer Module zum Thema Datenqualität und Datenproduktion | Studiengangverantwortlicher | Ende SoSe 2025
SoSe 2024 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Es besteht der Wunsch, die Spezialisierung „Psychologie“ einzurichten. Dies scheitert aktuell an mangelnden Kapazitäten des Instituts für Psychologie, das viele Bewerbende ablehnen muss und daher wenig Raum für Lehrexporte hat. | Eruierung der Möglichkeiten, eine Spezialisierung „Psychologie“ einzuführen | Studiengangverantwortlicher | Ende SoSe 2025
SoSe 2024 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Es besteht der Wunsch, die Spezialisierung „Psychologie“ einzurichten. Dies scheitert aktuell an mangelnden Kapazitäten des Instituts für Psychologie, das viele Bewerbende ablehnen muss und daher wenig Raum für Lehrexporte hat. | Führung von Gesprächen mit dem Institut für Psychologie zur Möglichkeit der Einführung einer Spezialisierung "Psychologie", insb. Zur Frage der Kapazitäten. | Studiengangverantwortlicher | Ende SoSe 2025
SoSe 2024 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Zu Spezialisierungsmöglichkeiten im Studi-um: Meist werden WiWi und Informatik gewählt; wenig die Sozialwissenschaften; Machine Learning legt weiter zu. Psychologie wäre aus Sicht der Studierenden spannend. | Prüfung der Spezialisierungsmöglichkeiten nach Einführung des 2-Fächer-Bachelors Angewandte Statistik | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2025/26 (Start)
WiSe 2021/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Überfachliche Kompetenzen: Wahl von Schwerpunkten: Die Studierenden wünschen sich Informationen, mit welcher Verteilung die Schwerpunkte gewählt werden. Problem: die finale Belegung steht erst bei Erstellung des Zeugnisses fest. Einschätzung seitens der Professur: am häufigsten belegt Wirtschaftswissenschaften (viele Studierende haben WiWi BA) und Informatik (Data Science aktuell gefragt). Lebenswissenschaften und empirische Sozialforschung sind unterrepräsentiert. | Klärung der Möglichkeiten zur Erhebung der Schwerpunktbelegung | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2024 |  |  |  | Denkbar wäre die jährliche Erhebung der geplanten Schwerpunktbelegung durch eine Umfrage per Mail oder in einer der Pflichtveranstaltungen. Das Thema wird in der Qualitätsrunde am 30.5.2024 erneut aufgenommen.
WiSe 2021/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Schwerpunkt Lebenswissenschaften: Wunsch seitens der Studierenden, mehr Psychologie Module aufzunehmen, um Attraktivität zu steigern. Entsprechende Gespräche wurden bereits geführt. Aufgrund von Kapazitätsproblemen gibt die Psychologie keine Module frei. | Führen eines erneuten Gesprächs mit den verantwortlichen Personen in der Psychologie. | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Gespräch wurde geführt. Kapazitätsprobleme in der Psychologie bleiben weiterhin bestehen. Nicht durch die Wiwi-Fakultät zu lösen.
WiSe 2021/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Programmierkenntnisse | Klärung, wie notwendige Grundlagen vermittelt werden können. Ansatz: Aufgreifen in der Veranstaltung „Einführung in R“ oder Angebot in den Schlüsselkompetenzen. Zeitpunkt: Am Übergang vom 1. zum 2. FS sinnvoll. | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  | ist in die Veranstaltung Fortgschrittene Statistische Programmierung integriert
WiSe 2021/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Informationsveranstaltung Berufsperspektiven | Anbieten einer Informationsveranstaltung zu möglichen Berufswegen unter Einbeziehung von Alumni und realen Karrierewegen. | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  | erste Vorträge haben stattgefunden; Projekte im Statistischen Praktikum werden durch Alumni betreut |  | Aufbau des Alumni-Netzwerks wurde begonnen; erste Veranstaltungen voraussichtliche im WiSe 2022/23
WiSe 2021/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.5 Kommunikation und Kooperation, Vermittlungskompetenz | Lernziel: Vermittlung von Kompetenzen zur Kommunikation von Ergebnissen an unterschiedliche Zielgruppen. Z.B. im Statistischen Praktikum müssen Ergebnisse an Partner aus der Forschung oder Praxis vermittelt werden. Wunsch Studierende: eigenes Modul zu Wissenschaftskommunikation. Stärkerer Fokus, zu lernen, wie man Ergebnisse an Nicht-Statistiker*innen kommuniziert. | Entwicklung möglicher Lösungen. | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2023/24 |  | neues Modul "Datenschutz und Datenethik" (M.Wiwi-QMV.0038) als Ersatz für Datenschutz und Datensicherheit startet im WiSe 2023/24 |  | Idee: Statt nur Pflichtmodul „Datenschutz und Datensicherheit“ eine Auswahl aus diesem Modul und einem Modul zu Wissenschaftskommunikation anbieten. Umstrukturierung des Moduls Datenschutz und Datensicherheit ist geplant. Eine Integration von Wissenschaftskommunikation ist ggf. möglich. Ggf. auch eine Erhöhung auf 6 C, um Probleme im Studienverlauf zu vermeiden. 06.2022: Ab WiSe 2022/23 soll das Feedback zu den Vorträgen im Statistischen Praktikum auch den Aspekt der Wissenschaftskommunikation stärker berücksichtigen.
WiSe 2021/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.6 Internationalisierung | Sprachvoraussetzungen: Aktuell notwendig Zulassung: Deutsch- und Englischkenntnisse. Eine stärkere In-ternationalisierung möglich durch einen Wegfall der Deutschkenntnisse. | Entscheidung, ob der Studiengang rein auf Englisch studiert werden kann (dies bedeutete vor allem Wegfall deutschsprachiger Pflichtmodule). | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2024/25 |  | Der Studiengang wird zum WiSe 2025/26 auch rein in englischer Sprache angeboten werden (wenn alle Gremien zustimmen) |  | Die Diskussion bewegt sich derzeit in Richtung englischsprachiges Angebot ohne notwendige Deutschkenntnisse. Eine abschließende Entscheidung steht noch aus. 05.2024: Der Studiengang wird künftig auch rein in englischer Sprache studierbar sein. Die entsprechenden Ordnungsänderungen werden im Juni 2024 in die Fakultätsgremien gegeben.
WiSe 2021/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.6 Internationalisierung | Wunsch Studierende: eigene Partneruniversitäten für Angewandte Statistik. Dies ist jedoch sehr pflegeintensiv und aufgrund der sowie hohen Betreuungsintensität kapazitiv aktuell schwer möglich. | Klärung, ob 2-3 Partneruniversitäten sinnvoll wären. Die Studierenden sind aufgefordert, Empfehlungen für geeignete Hochschulen an Prof. Kneib zu geben. | Studiengangverantwortlicher und Studierende | SoSe 2023 |  |  |  | bisher sind keine Empfehlungen durch die Studierenden eingegangen 05.2024: Stand unverändert. Die Studierendenvertreter*innen werden erneut angesprochen, hier aktiv zu werden.
SoSe 2024 | 1. Didaktisches Konzept | 1.3 Adäquate Zugangsvoraussetzungen | Durchschnittlich 5,9 Fachsemester bis zum Abschluss im Studiengang: Interessant wäre, ob es einen Zusammenhang zwischen vorherigem (Bachelor-) Studiengang und der Studienverweildauer gibt. Ggf. benötigen einige Studierende noch Grundlagen, die dann im ersten Mastersemester nachstudiert werden können. | Prüfung der individuellen Studienverläufe | Studiengangverantwortlicher und Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25
WiSe 2021/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.5 Adäquates Prüfungssystem | Angebot Zweittermine Prüfungen und Prüfungstermine von Pflichtmodulen: Aktuell wenige Module mit Zweitermin. Dies führt zu Problemen im Studienverlauf und bei der Einhaltung der Regelstudienzeit, vor allem, wenn Pflichtmodule betroffen sind. Zudem Problem: Spät im Semester stattfinde Wiederho-lungsprüfungen, z.B. wegen Praktika o-der Auslandsaufenthalten. Wunsch der Studierenden: Prüfungsangebot bei Pflichtmodulen in jedem Semester und mehr Zweittermine bei allen Modulen (vor allem für Module im 3. FS da im 4. FS die Masterarbeit geschrieben wird). | Klärung von Möglichkeiten, wie trotz kleinem Studiengang mit wenig Kapazitäten für Pflichtmodule in jedem Semester ein Angebot realisiert werden kann. | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Für Pflichtmodule werden seit dem SoSe 2022 jeweils zum Ende der Semesterferien Wiederholungsklausuren angeboten
SoSe 2024 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauern | Durchschnittlich 5,9 Fachsemester bis zum Abschluss im Studiengang. Es erfolgen regelmäßig Analysen, ob strukturelle Hürden existieren. In der absoluten Mehrzahl handelt es sich jedoch um individuelle Gründe. Teils gab es Probleme, die Kriterien für die Zulassung zur Abschlussarbeit zu erfüllen. Hürden wurden deswegen bereits gesenkt, um mehr Flexibilität zu schaffen. | Nachfragen bei den Studierenden, ob es weitere strukturelle Hürden gibt, die ein Fertigwerden in 4 FS verhindern | Studiengangverantwortlicher mit Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25
SoSe 2024 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauern | Es gibt einen Vorkurs vor dem Semester, um den Studierenden ein Signal zu geben, was relevant ist und welche Defizite ggf. nochmal selbst angegangen werden müssen. Das erste Semester besteht weitgehend aus Pflichtmodulen. Nach dem 1. FS sollen alle auf einem ähnlichen Stand sein. Studierende unterstützen sich gegenseitig, was bisher sehr gut funktioniert. Hier profitieren Studierende von der Heterogenität. | Evaluation und Weiterentwicklung des Vorkurses, auch mit dem Fokus, potentiell studienzeitverlängernde Themen zu identifizieren | Studiengangverantwortlicher mit Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25
WiSe 2021/22 | 3. Studiengangbezogene Kooperation | 3.2 Kooperationen mit nicht-wiss. Einrichtungen | Anzahl an Kooperationen: Aus Studierendensicht aktuell zu wenige Kooperationen z.B. mit ortsansässigen Unternehmen. Wunsch Studierende: Formalisierung bestehender Kontakte und Ausbau der Kontakte, z.B. als Partner für das Statistische Praktikum. Hier liegt der Fokus aktuell auf wissenschaftlichen Partnern, z.B. Max-Planck-Instituten. Mehr Praxispartner wünschenswert. | Auslotung potentieller Praxispartner*innen | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  | Ausbau durch Kontakte zu Alumni intensiviert und in das Statistische Praktikum integriert |  | Problem: Durch das sehr heterogene Studierendenfeld Schwierigkeit, geeignete Unternehmen zu finden. Große Bandbreite relevanter Unternehmen, z.B. Pharma- und Forschungsunternehmen, Energieunternehmen. Beim statistischen Praktikum müssen die Erwartungen des Unternehmens zu der Art der Veranstaltung passen. 06.2022: Über das im Aufbau befindliche Alumin-Netzwerk sollen in Zukunft verstärkt auch Unternehmen einbezogen werden, in denen Absolvent*innen des Studiengangs tätig sind
SoSe 2024 | 4. Ausstattung | 4.3.1 Räume, Geräte und IT | Insgesamt erscheint die Ressourcenausstattung sehr gut. GWDG Ressourcen können verwendet werden; dies ist positiv. Immer stärkere Verwendung von KI: dies führt teils zu Ungleichheiten in der Ausstattung, aber es gibt bereits ein GWDG Angebot, das von Studierenden genutzt werden kann. Angebote und Regularien müssen besser an Studierende kommuniziert werden. | Stärkung der Kommunikation hinsichtlich verfügbarer GWDG-Ressourcen, z.B. im Bereich KI | Studiengangverantwortlicher | Ende WiSe 2024/25
| 5. Transparenz und Dokumentation | Aktuell keine Maßnahmen geplant
| 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | Aktuell keine Maßnahmen geplant
WiSe 2021/22 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) |  | Existenz von geeigneten Instrumenten zur Qualitätssicherung |  |  |  |  | Profilziel erfüllt
SoSe 2024 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) |  | Existenz von geeigneten Instrumenten zur Qualitätssicherung | Einführung einer Studierendenbefragung zum WiSe 2024/25 (Studiendekanat | Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt