## Promotion
Monitoring Qualitätsrunden Cluster 4: BWL/VWL: Promotionsstudiengang
Datum der Runde | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | Umsetzungsfrist | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung der Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
WiSe 21/22 | Qualitätskriterien zu Zugang, Auswahl und Zulassung | Anmeldung, Überprüfung der Eignung sowie die Zulassung | Anmeldung, Überprüfung der Eignung sowie die Zulassung, ggf. unter Auflagen, erfolgt über den Graduiertenausschuss. Der Prozess funktioniert problemlos. | Der Anmeldeprozess soll zeitnah digitalisiert werden (bereits in Planung). | Studiendekan und Studiendekanat | SoSe 2022 |  | Der Anmeldeprozess wurde digitalisiert. |  | Per Lucomformular umgesetzt, dieses ist aber aktuell inaktiv aufgrund des Weggangs einer Mitarbeiterin. 05.2024: Die Digitalisierung der Zulassung wird ebenfalls angestrebt.
WiSe 21/22 | Qualitätskriterien zur Organisationsstruktur | Betreuungsausschuss | Das vorhandene Betreuungsmodell mit einem Betreuungsausschuss verringert die Abhängigkeit während der Promotion von einer einzelnen Person. Bei der aktiven Betreuung durch den Ausschuss besteht aktuell noch Verbesserungsbedarf. | Alle Prüfenden nochmals dafür sensibilisieren, dass das Modell des Betreuungsausschusses über die gesamte Promotionszeit aktiv gelebt wird. | Studiendekan und Studiendekanat | SoSe 2022
WiSe 21/22 | Qualitätskriterien zur Organisationsstruktur | Regelstudienzeit | Die Promovierenden sind erfolgreich, was viele sehr gute Publikationen und Teilnahmen an internationalen Konferenzen zeigen. Die anvisierte Regelstudienzeit von sechs Semestern wird jedoch häufig überschritten. Dies ist vermutlich in einer umfassenderen Forschungstätigkeit begründet und weniger im Promotionsstudium. Dies wird als wenig problematisch eingestuft, vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert. Es gibt jedoch seitens der Promovierenden Kritik, dass Promotionsprozesse zu lange dauern und man z.B. weitere Publikationen veröffentlichen soll, obwohl die Kriterien für eine kumulative Dissertation bereits erfüllt sind. Obwohl das Promotionsstudium in Höhe von 20 C mittlerweile verpflichtend ist (entweder Promotionsstudium WiWi oder Graduiertenkolleg), ist dieses vermutlich nicht der Grund für die Regelstudienzeitüberschreitungen. Mit 20 C ist das Promotionsstudium am unteren Ende der Anforderungen angesetzt, zudem gibt es sehr viele Freiheiten. Diesbezüglich werden daher keine Verbesserungsbedarfe festgestellt. | Um Verbesserungsbedarfe aufzudecken, wird eine Befragung aller Promovierenden geplant. Im Zuge dessen soll erfragt werden, welche Kurse seitens der Promovierenden im Promotionsstudium zusätzlich gewünscht bzw. als sinnvoll erachtet werden, auch bezüglich des zentralen Kursangebots der GGG. | Studiendekanin und Studiendekanat | SoSe 2024 |  |  |  | Umsetzung voraussichtlich im SoSe 2024 05.2024: Umsetzung voraussichtlich im Wintersemester 2024/25; ist in Arbeit
SoSe 2024 | Qualitätskriterien zu den Studieninhalten | Statistik(beratung) | Es gibt am Zentrum für Statistik (ZfS) eine statistische Beratung für Promovierende der Graduiertenschulen GAUSS: GGG, GFA und GSGG. Die (nachhaltige) Finanzierung der Stelle ist der Qualitätsrunde unklar. | Aufrechterhaltung und Sicherung der Statistikberatung in Rücksprache mit den beteiligten Graduiertenschulen und dem ZfS | Studiendekanin | Ende SoSe 2025
SoSe 2024 | Qualitätskriterien zu den Studieninhalten | Statistik(beratung) | Bessere Informationen über bestehende Kurse, zum Beispiel auf der Webseite, vorhalten | Stärkung der Informationen zum Kursangebot für Promovierende (Studiendekanin und Studiendekanat | Studiendekanin und Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25
SoSe 2024 | Qualitätskriterien zu den Studieninhalten | Statistik(beratung) | Es wird darüber diskutiert, ob eine einheitliche statistische Ausbildung im Studiengang sinnvoll wäre, z.B. im Rahmen eines eigenen Statistikmoduls für Promovierende. Alternativ könnten Promovierende an Masterseminaren teilnehmen. | Evalution der tatsächlichen Bedarfe an statistischer Beratung | Studiendekanin und Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25
SoSe 2024 | Qualitätskriterien zu den Studieninhalten | Statistik(beratung) | Es wird darüber diskutiert, ob eine einheitliche statistische Ausbildung im Studiengang sinnvoll wäre, z.B. im Rahmen eines eigenen Statistikmoduls für Promovierende. Alternativ könnten Promovierende an Masterseminaren teilnehmen. | Prüfung der vorhandenen Masterseminare darauf, ob eine Öffnung für Promovierende sinnhaft wäre | Studiendekanin und Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25
SoSe 2024 | Qualitätskriterien zu den Studieninhalten | Qualifikation in der Promotionsphase | Die Qualitätsrunde diskutiert das Qualifikationsangebot in der Promotionsphase: Braucht es ein breiteres Angebot an Kursen zur Personalführungsverantwortung? | Führen von Gesprächen in Fakultät und mit der GGG zu Möglichkeiten, das Schlüsselkompetenzangebot für Promovierende auszubauen | Studiendekan | Ende SoSe 2025
SoSe 2024 | Betreuung | Ansprechperson(en) | Die Promovierenden wünschen sich eine Kontaktperson an der WiWi Fakultät, an die sie sich wenden können, vielleicht eine Sprechstunde, zum Beispiel bei Fragen zu den Modulen. | Stärkung der Kommunikation der aktuellen Strukturen (z.B. über Promotionswebsite). | Studiendekanin und Herr Seiker | Ende WiSe 2024/25
SoSe 2024 | Betreuung | Ansprechperson(en) | Die Funktionsadresse wird genutzt, aber häufig ist nicht klar, wer persönlich angesprochen werden kann. | Administrative*n Ansprechpartner*in (z.Zt. Herr Seiker) auf den Fakultätswebsites präsenter kommunizieren | Studiendekanat und Frau Quent | Ende wiSe 2024/25
SoSe 2024 | Qualitätskriterien zu Internationalität und Kooperation | Auslandssemester während der Promotion | Der Austausch ist international eher zurück gegangen in den letzten Jahren. Eine Verpflichtung gibt es als Vorgabe nicht. Dennoch sollten Möglichkeiten für einen Austausch vorhanden sein. | Stärkung der Informationen zu Möglichkeiten von internationalen Austauschen (Studiendekanin und Studiendekanat, Frist: Ende WiSe 2024/25). | Studiendekanin und Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25
SoSe 2024 | Qualitätssicherung | Evaluation |  | Einführung einer Promovierendenbefragung im SoSe 2025 | Studiendekanat | Ende SoSe 2025 (Testlauf)
WiSe 21/22 | Weitere Maßnahmen | Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu Modulnummern | Die Modulbeschreibungen sind sehr allgemein gehalten, um viele Freiheiten zu ermöglichen. Dies erschwert jedoch im Gegenzug die Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu Modulnummern. | Überdenken der Modulkategorien und der Credit Zuordnungen, ggf. auf Basis einer Befragung von kürzlich Promovierten. Ggf. ist eine Anpassung der Modulhülsen und der Struktur des Promotionsstudiengangs sinnvoll. | Studiendekan | SoSe 22 |  | Das Modell ermöglicht umfangreiche Flexibilität. Eine starre Zuordnung erscheint nicht zweckdienlich.
WiSe 21/22 | Weitere Maßnahmen | Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu Modulnummern | Die Modulbeschreibungen sind sehr allgemein gehalten, um viele Freiheiten zu ermöglichen. Dies erschwert jedoch im Gegenzug die Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu Modulnummern. | Sensibilisierung der Professuren für eine transparente Bekanntgabe, welche Lehrveranstaltungen für Promotionsstudierende offen sind. | Studiendekan | SoSe 22 |  | Schaffung Informationsveranstaltung ("Onboarding"), aktuell jedes Wintersemester |  | 05.2024: Für die Sommersemester ist eine zusätzliche Informationsveranstaltung geplant. Zudem soll es jährliche Sommerfeste der Promovierenden geben.
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt