## B.A. SusDevStu
Systemakkreditierung: Maßnahmenmonitoring an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät: Cluster Wiwi 3 (VWL): B.A. Sustainable Development Studies
Semester der Qualitätsrunde | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | voraussichtliche Umsetzung | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
SoSe 23 | 1. Didaktisches Konzept | 2. Studierbarkeit | Große Nachfrage nach dem Thema Nachhaltigkeit bzw. Schwerpunkt Nachhaltigkeit | Ausweitung der Lehrinhalte zum Thema Nachhaltigkeit bei SDS I und ggf. darüber hinaus | Studiengangsverantwortlicher | WiSe 24/25 |  |  |  | Bereits neu aufgenommene Module im Schwerpunktberiech:B.WIWI-BWL.0103 "Einführung in die Nachhaltigkeitsberichterstattung" Weitere Module werden angefragt.
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2. Studierbarkeit | Wunsch nach Angebot der Pflichtmodule auf Englisch. Englischsprachiger Bachelor wäre zugleich Sprachnachweis für MA-Studiengänge | Es bestehen Überlegungen die VWL-Pflichtmodule künftig auch auf Englisch anzubieten. Die Importmodule anderer Fakultäten werden vermutlich weiterhin auf Deutsch angeboten | Studiengangsverantwortlicher / Department VWL | WiSe 24/25 |  |  |  | Zur Zeit nicht vollständig umsetzbar
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.1 Studienorientie-rungsangebote | Eigener Vorkurs hat sich bewährt und soll weiter angeboten werden | Absprache mit dem Studiendekanat, um Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen der Studieneingangsphase zu vermeiden | Studiengangsverantwortlicher / Studiendekanat | WiSe 24/25 |  | Es erfolgen enge Absprachen
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.1 Studienorientie-rungsangebote | Wenig Interesse für SDS an den Studieninfotagen | Überlegung, wie Studiengang bei Schulen beworben werden kann | Studiengangsverantwortlicher | WiSe 24/25 |  |  |  | Bislang nicht umgesetzt. Erste Gespräche mit dem Y-LAB geführt.
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Auslandssemester: Drittmittel zur Stipendienvergabe für das außereuropäische Ausland sind weggefallen, alternative Angebote notwendig. Unterstützung uniweit nicht zu erwarten | Auf Grund der Finanzierungsengpässe müssen Studierende ggf. das Auslandpraktikum oder den Forschungsaufenthalt in Anspruch nehmen | Studiengangsverantwortlicher | WiSe 24/25 |  | Studierende werden durch die Studiengsngskoordination in allen drei Formen des Auslandsaufenthaltes beraten und soweit möglich organisatorisch unterstützt. Auslandspraktikum und Forschungsaufenthalt werden dabei als gleichrangig dem Auslandssemester angesehen.
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Auslandssemester: Drittmittel zur Stipendienvergabe für das außereuropäische Ausland sind weggefallen, alternative Angebote notwendig. Unterstützung uniweit nicht zu erwarten | Bei fortdauernder Finanzierungsunsicherheit erfolgt die Überlegung, ob der Pflichtauslandsaufenthalt weiterhin obligatorisch sein kann | Studiengangsverantwortlicher | WiSe 24/25 |  |  |  | Wird weiterhin beobachtet und nach den Erfahrungen der ersten Kohorte weiter diskutiert
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Diskussion, ob vorhandene Kooperationen für Auslandsaufenthalte ausreichen (PStO sieht ein Auslandssemester an einer Universität im Globalen Süden vor). Laut Herrn Vollmer sind genügend Kapazitäten gemeinsam mit dem CEMIS vorhanden | Keine Maßnahme geplant | Studiengangsverantwortlicher | -
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.6 Studentischer Workload | Probleme mit dem Pflichtkurs Englisch an der ZESS im SoSe 2023. Verzögerter Kursstart hat zu Mehrbelastung bei Studierenden geführt | Enge Abstimmung des Studiengangverantwortlichen mit ZESS und Studiendekanin zum Kursangebot im WS 23/24 und darüber hinaus | Studiengangsverantwortlicher / Studiendekanin | WiSe 24/25 |  |  |  | Noch ist aufgrund arbeitsvertragsrechtlicher Probleme der ZESS noch keine Lösung gefunden.
SoSe 23 | 4. Ausstattung | 4.1 Lehrpersonal | Wunsch nach mehr Lehrangebot im Bereich Nachhaltigkeit | Überlegung der Studiengangverantwortlichen zur Finanzierung einer Juniorprofessur durch SQM | Studiengangsverantwortlicher | WiSe 24/25 |  |  |  | Aufgrund unerwarteter Mittelbindungen von ZSL Mittel erst in einigen Jahren umsetzbar. Angebot muss anderweitig sichergestellt weerden.
SoSe 23 | 4. Ausstattung | 4.3.2 Literatur, Sammlungen und Datenbanken | Literaturausstattung der Universität wird als mangelhaft, die Datenbanken als zufrieden-stellend empfunden. | Literaturwünsche über Professur an Herrn Oertel zwecks Lehrbuchbestellung für WiSoBib jederzeit möglich | Studiengangsverantwortlicher / Professuren | Dauerhaft |  | Wird kontinuierliche umgesetzt.
SoSe 23 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 6. Diversität | Wunsch nach mehr kultureller Vielfalt unter den Studierenden, um das Lernen voneinander zu stärken | Bei einer Zunahme ausländischer Studierender sind entsprechende Beratungsangebote erforderlich, da Personen aus dem Ausland einen erhöhten Beratungsbedarf auch zu allgemeinen Fragen (z.B. Wohnungssuche, Krankenkasse) haben. | Studiengangsverantwortlicher | Dauerhaft |  |  |  | Marketingmaßnahmen eingeleitet.
SoSe 23 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 6. Diversität | Wegfall diverser Beratungsangebote auf Uni-ebene, die zu Mehraufwand in Fakultäten führen | Bei einer Zunahme ausländischer Studierender sind entsprechende Beratungsangebote erforderlich, da Personen aus dem Ausland einen erhöhten Beratungsbedarf auch zu allgemeinen Fragen (z.B. Wohnungssuche, Krankenkasse) haben. | Studiendekanat | Dauerhaft |  | Wird kontinuierliche umgesetzt.
SoSe 23 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) | Die Qualitätssicherung verläuft erfolgreich | Das Profilziel wird angestrebt und erfüllt
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt