## M.Ed. Wipäd
Systemakkreditierung: Maßnahmenmonitoring an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät: Cluster Wiwi 3 (Wirtschaftspädagogik): M.Ed. Wirtschaftspädadogik
Semester der QR | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | voraussichtliche Umsetzung | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Modulbeschreibungen: Umsetzung der MaVO und KMK Vorgaben | Basiskompetenzen (Inklusion, Heterogenität und Deutsch als Fremdsprache) müssen laut den allgemeinen Regelungen in Niedersachsen in den Ordnungen verankert sein (Anmerkung aus dem Kultusministerium) | Prüfung, ob diesbezüglich Handlungsbedarf in der PStO oder im ModulVZ besteht (Rücksprache mit Prof. Seeber) | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Basiskompetenzen in den Bereichen Inklusion, Heterogenität, Deutsch als Fremdsprache und sprachsensibler Unterricht sind in nahezu allen wirtschaftspädagogischen und fachdidaktischen Modulen mit unterschiedlicher Akzentsetzung im MA-Studiengang integriert. Themen der Heterogenität sowie Sprachsensibler Unterricht (Deutsch als Fremdsprache, DAF oder DAZ, wäre zu eng und würde Gruppen, die deutsch als Muttersprache haben, aber einer Sprachförderung bedürfen, ausschließen) sind in allen fachdidaktischen Modulen und in den beiden Modulen "Unterrichtsqualität und Schul- und unterrichtspraktische Studien" sowie "Vertiefende Fachdidaktik und Unterrichtsforschung" explizit Gegenstand. Im Modul "Diagnostik" werden Fragen der Förderdiagnostik adressiert. Das Thema Inklusion wurde z. B. auch im Wipäd-Kolloquium mit aufgenommen. Darüber hinaus sind beide Themenbereiche in die Abschlussarbeiten aufgenommen worden.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Prüfungsorganisation/ | Prüfungsformen variieren wenig – Massenveranstaltungen haben notwendigerweise Klausuren | Prüfung auf Ausweitung der Vielfalt der Prüfungsformen | Studiengangverantwortliche | SoSe 2021 |  | Es existieren bereits unterschiedliche Prüfungsformen, u.a. klassische und open-book Klausuren, Hausarbeiten, Praktikums- und Forschungsberichte. Eine Ausweitung wird in Richtung Portfolio ist geplant. Dies erfordert aber auch Klärungen zur Rechtssicherheit der Prüfungen. |  | WiSe 2023/24: Prüfungsform Portfolio zurückgenommen. Dafür weitere Planungen zur Implementierung neuer Prüfungsformen, Aufgabe bleibt ein fortdauernder Prozess.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Überfachliche Kompetenzen | Abwägung läuft stets zwischen theoretischer Ausbildung zur Reflexion und Heranführung an die Berufspraxis | Zusammenarbeit mit Studienseminaren stärken. | Studiengangverantwortliche | ab SoSe 2021 |  | Es wird bereits intensiv mit den Studienseminaren in Göttingen, Braunschweig, Hildesheim und Hannover zusammengearbeitet: Es finden regelmäßige Exkursionen in die Studienseminare mit Blockveranstaltungen vor Ort statt; Studienseminarvertreter*innen sowie Vertreter der Schulleitungsebene sind regelmäßig als Gastdozierende vor allem in die fachdidaktischen Veranstaltungen einbezogen (z. B. Herr Emmermann (Studienseminarleiter) zum Thema "sprachsensibler Unterricht", weitere FachleiterInnen des Studienseminrs Göttingen zum Thema "Kommunikation in Schule und Unterricht", Herr Kowallick (Schulleiter) zum Thema "Einführung in schulrechtliche Fragen"; Frau Waterböh-Neumann (Qualitätsbeauftragte) zum Thema "Schulentwicklung", Frau Kathmann (Fachbereichsleiterin) zum Thema "selbst organisiertes Lernen", Vertreter der Ausbildungsleitung der Sartorius AG zum Thema "betriebliches Lernen"; Es finden in den Seminaren themenbezogene Exkursionen in Schulen statt (z. B. Einführung in die Schülerfirmenarbeit in der BBS Northeim); auch praxissnahe Anwendungen mit SchülerInnen im Seminar (z. B. Planspielwettbewerb mit SchülerInnen diverser Schulen, Erprobung von Unterrichtsangeboten, die im Seminarkontext erarbeitet wurden in Schulen) finden statt. Ebenso werden gemeinsame Informationsveranstaltungen im Master zum Übergang in das Referendariat angeboten (s. u.). Fachleitungen der Studienseminare Göttingen und Braunschweig nahmen zudem an dem Planspielwettbewerb SS2019 statt.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Aufbau der Modulbeschreibungen | Kritik: Lernziele und Kompetenzen sind zusammengefasst | Prüfung, ob die Modulbeschreibungen noch kompetenzorientierter formuliert werden können und ob vermittelte Schlüsselkompetenzen überall eindeutiger ergänzt werden müssen (ggf. Beispiele für unzureichende Modulbeschreibungen) | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Diese Kritik ist nur begrenzt nachvollziehbar, wenn Lernziele kompetenzorientiert formuliert werden, denn fällt beides zusammen. Alle Modulbeschreibungen wurden daraufhin geprüft, ob sie unter der Perspektive der Ziele kompetenzorientiert formuliert sind. Dort, wo dies als nicht hinreichend gegeben angesehen war, erfolgten letztmalig Überarbeitungen zum WiSe 2023/24.
WiSe 20/21 | 2. Studierbarkeit | Studierendenmarketing | Das gegenwärtige Marketingkonzept wird als verbesserungsfähig eingestuft | Zukünftig besseres Studierendenmarketing, für die Studiengänge im allgemeinen, aber auch für die einzelnen Zweitfächer | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | WiSe 2024/25 |  |  |  | Über die Kooperationsbeziehungen zu den berufsbildenden Schulen wird zugleich ein intensives Studienmarketing betrieben. Der Planspielwettbewerb mit gymnasialen Oberstufen der Region wird gleichzeitig genutzt, um den Studiengang Wirtschaftspädagogik bekannt zu machen und um potenzielle künftige Studierende zu intereessieren. Eine Erweiterung von Marketingmaßnahmen ist über ein fakultätsabgestimmtes Vorgehen geplant.
WiSe 20/21 | 2. Studierbarkeit | Kapazitäten | Im Master Wipäd Ed. gibt es ein Kapazitätsproblem, d.h. nicht alle Personen, die Lehrer*innen werden wollen, können dies auch realisieren (trotz hoher Nachfrage nach Lehrer*innen schulseitig). Gibt es Lösungsmöglichkeiten? | Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten für die Kapazitätsproblematik | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | ab SoSe 2021 (frühestmöglicher Zeitpunkt) |  |  |  | Dieses Argument kann nicht nachvollzogen werden, da in den letzten Semester ausschließlich Studierende abgelehnt wurden, die die notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Es ist in den Semester vor 2020 vorgekommen, dass Bewerbende abgelehnt wurden, dies war eine kleiner Zahl an Studierenden, die eine Durchschnittsnote aus dem BA von schlechter als 3,0 aufwiesen. Auch in der Berufsschullehrerbildung muss fachliche, fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Qualität sichergestellt werden, insbesondere müssen die Mindeststandards auch an ein Referendariat mit eigennständigem Unterricht abgesichert sein, so dass bei begrenzten Kapazitäten eine Zulassung nach Bestenquote und Bewerbungsgespräch erfolgte. WiSe 2023/24: Die Kapazitätenfrage gilt es jetzt, umgekehrt zu betrachten. Zur Erhöhung der Kapazitätsauslastung werden in der Fakultät Maßnahmen entwickelt.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangsbezogene Kooperationen | Wiss. Einrichtungen | Sind wichtig, immer auch ausbaufähig | Werden beständig ausgebaut | Studiengangverantwortliche | dauerhaft
WiSe 20/21 | 3. Studiengangsbezogene Kooperationen | Wiss. Einrichtungen | Sind wichtig, immer auch ausbaufähig | Bspw. wird im kommenden WiSe ein Kooperationsseminar mit Universität Frankfurt a.M. durchgeführt (Mediendidaktik) | Studiengangverantwortliche | WiSe 2021/22 |  | Das Kooperationsseminar mit der Universität Frankfurt wurde im WiSe 2021/22 wie gplant im Rahmen des Moduls "Vertiefende Fachdidaktik und Unterrichtsforschung" durchgeführt.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangsbezogene Kooperationen | Wiss. Einrichtungen | Kooperation mit Universität in Shanghai wird aufgebaut, stockte durch Corona | Im Sommersemester wird es ein Kooperationsseminar als Testlauf geben, weiterer Ausbau geplant | Studiengangverantwortliche | SoSe 2021 |  | Das Kooperationsseminar mit der Tongji-Universität Shanghai wurde 3 Semester in Folge als virtuelles Angebote (in englischer und deutscher Sprache) angeboten, und zwar im WiSe 2020/21, SoSe 2021 und im WiSe 2021/22 - zu allen drei Terminen lagen in der Summe 2 Anmeldungen vor. D.h. offensichtlich trifft das Thema der beruflichen Lehrerbildung, das als Schwerpunkt im Wahlmodul EPP zugrunde liegt, und die Anforderung, Teile des Seminars in englischer Sprache zu absolvieren (mit Unterstützung von Frau Dr. Zheng, die sowohl fließend Englisch als auch Deutsch spricht, Ko-Referentin Frau Zhou ist nur englischsprachig), nicht auf Wünsche der Studierenden. Ein weiterer Anlauf wird erst einmal nicht verfolgt, da die Vorbereitungen und Planungen auch auf Seiten der Kolleginnen an der Tongji Universität sehr hoch sind und nun dreimal ins Leere liefen.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangsbezogene Kooperationen | Nicht-wiss. Einrichtungen | Sind wichtig, immer auch ausbaufähig | Werden im Rahmen der Möglichkeiten ausgebaut und es werden Highlights gesetzt | Studiengangverantwortliche | dauerhaft |  | Es wird bereits intensiv mit den Studienseminaren in Göttingen, Braunschweig, Hildesheim und Hannover zusammengearbeitet: Es finden regelmäßige Exkursionen in die Studienseminare mit Blockveranstaltungen vor Ort statt; Studienseminarvertreter*innen sowie Vertreter der Schulleitungsebene sind regelmäßig als Gastdozierende vor allem in die fachdidaktischen Veranstaltungen einbezogen (z. B. Herr Emmermann (Studienseminarleiter) zum Thema "sprachsensibler Unterricht", weitere FachleiterInnen des Studienseminrs Göttingen zum Thema "Kommunikation in Schule und Unterricht", Herr Kowallick (Schulleiter) zum Thema "Einführung in schulrechtliche Fragen"; Frau Waterböh-Neumann (Qualitätsbeauftragte) zum Thema "Schulentwicklung", Frau Kathmann (Fachbereichsleiterin) zum Thema "selbst organisiertes Lernen", Vertreter der Ausbildungsleitung der Sartorius AG zum Thema "betriebliches Lernen"; Es finden in den Seminaren themenbezogene Exkursionen in Schulen statt (z. B. Einführung in die Schülerfirmenarbeit in der BBS Northeim); auch praxissnahe Anwendungen mit SchülerInnen im Seminar (z. B. Planspielwettbewerb mit SchülerInnen diverser Schulen, Erprobung von Unterrichtsangeboten, die im Seminarkontext erarbeitet wurden in Schulen) finden statt. Ebenso werden gemeinsame Informationsveranstaltungen im Master zum Übergang in das Referendariat angeboten (s. u.). Fachleitungen der Studienseminare Göttingen und Braunschweig nahmen zudem an dem Planspielwettbewerb SS2019 statt.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangsbezogene Kooperationen | Nicht-wiss. Einrichtungen | Kontakte zu Studienseminaren bestehen, nach Wahrnehmung der Studierenden können sie ausgebaut werden | Treffen zwischen Studienseminaren und Wipäd-Studierenden werden intensiviert | Studiengangverantwortliche | regelmäßig |  | Es wird bereits intensiv mit den Studienseminaren in Göttingen, Braunschweig, Hildesheim und Hannover zusammengearbeitet: Es finden regelmäßige Exkursionen in die Studienseminare mit Blockveranstaltungen vor Ort statt; Studienseminarvertreter*innen sowie Vertreter der Schulleitungsebene sind regelmäßig als Gastdozierende vor allem in die fachdidaktischen Veranstaltungen einbezogen (z. B. Herr Emmermann (Studienseminarleiter) zum Thema "sprachsensibler Unterricht", weitere FachleiterInnen des Studienseminrs Göttingen zum Thema "Kommunikation in Schule und Unterricht", Herr Kowallick (Schulleiter) zum Thema "Einführung in schulrechtliche Fragen"; Frau Waterböh-Neumann (Qualitätsbeauftragte) zum Thema "Schulentwicklung", Frau Kathmann (Fachbereichsleiterin) zum Thema "selbst organisiertes Lernen", Vertreter der Ausbildungsleitung der Sartorius AG zum Thema "betriebliches Lernen"; Es finden in den Seminaren themenbezogene Exkursionen in Schulen statt (z. B. Einführung in die Schülerfirmenarbeit in der BBS Northeim); auch praxissnahe Anwendungen mit SchülerInnen im Seminar (z. B. Planspielwettbewerb mit SchülerInnen diverser Schulen, Erprobung von Unterrichtsangeboten, die im Seminarkontext erarbeitet wurden in Schulen) finden statt. Ebenso werden gemeinsame Informationsveranstaltungen im Master zum Übergang in das Referendariat angeboten (s. u.). Fachleitungen der Studienseminare Göttingen und Braunschweig nahmen zudem an dem Planspielwettbewerb SS2019 statt.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangsbezogene Kooperationen | Nicht-wiss. Einrichtungen | Kontakte zu Studienseminaren bestehen, nach Wahrnehmung der Studierenden können sie ausgebaut werden | Es gibt bereits konkrete Pläne für ein gemeinsames Projekt mit den Studienseminaren Braunschweig, Hildesheim und Göttingen. Die erstmalige Umsetzung war im aktuellen WS geplant, muss jedoch Corona bedingt ausfallen. Diese Projektidee soll zukünftig weiterverfolgt werden. | Studiengangverantwortliche | WiSe 2022/23 |  | Es wird bereits intensiv mit den Studienseminaren in Göttingen, Braunschweig, Hildesheim und Hannover zusammengearbeitet: Es finden regelmäßige Exkursionen in die Studienseminare mit Blockveranstaltungen vor Ort statt; Studienseminarvertreter*innen sowie Vertreter der Schulleitungsebene sind regelmäßig als Gastdozierende vor allem in die fachdidaktischen Veranstaltungen einbezogen (z. B. Herr Emmermann (Studienseminarleiter) zum Thema "sprachsensibler Unterricht", weitere FachleiterInnen des Studienseminrs Göttingen zum Thema "Kommunikation in Schule und Unterricht", Herr Kowallick (Schulleiter) zum Thema "Einführung in schulrechtliche Fragen"; Frau Waterböh-Neumann (Qualitätsbeauftragte) zum Thema "Schulentwicklung", Frau Kathmann (Fachbereichsleiterin) zum Thema "selbst organisiertes Lernen", Vertreter der Ausbildungsleitung der Sartorius AG zum Thema "betriebliches Lernen"; Es finden in den Seminaren themenbezogene Exkursionen in Schulen statt (z. B. Einführung in die Schülerfirmenarbeit in der BBS Northeim); auch praxissnahe Anwendungen mit SchülerInnen im Seminar (z. B. Planspielwettbewerb mit SchülerInnen diverser Schulen, Erprobung von Unterrichtsangeboten, die im Seminarkontext erarbeitet wurden in Schulen) finden statt. Ebenso werden gemeinsame Informationsveranstaltungen im Master zum Übergang in das Referendariat angeboten (s. u.). Fachleitungen der Studienseminare Göttingen und Braunschweig nahmen zudem an dem Planspielwettbewerb SS2019 statt.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangsbezogene Kooperationen | Unterstützung von Lehrkräften, die Schulpraktika betreuen | Wunsch seitens der Praxis (Kowallick): Mehr Unterstützung seitens der Uni für Lehrkräfte, die das Schulpraktikum betreuen. | Identifizierung von Möglichkeiten, wie diese Unterstützung gestaltet sein kann | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | regelmäßig, Beginn WiSe 2021/22 |  | Im SoSe 2022 wird der Auftakt zu regelmäßigen Austauschveranstaltungen mit den Lehrkräften gestartet; die Veranstaltung soll - je nach Bedarf der Schulen - 1mal pro Semester oder im jährlichen Rhythmus stattfinden.
WiSe 20/21 | 4. Ausstattung | Räume | Schuladäquate Ausstattung fehlt: Einrichtung eines Raumes, der als Klassenzimmer variabel gestellt werden kann. | Eruierung der Möglichkeit, einen Raum schuladäquat auszustatten | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Möglichkeiten wurden schon mehrfach eruiert, aufgrund der knappen räumlichen Kapazitäten ist die Einrichtung eines Unterichtslabors nach wie vor nicht möglich. |  | Weiterbehandlung des Themas in der Qualitätsrunde am 6.2.2024
WiSe 20/21 | 4. Ausstattung | Raumvergabe | Läuft teilweise (auch bei Wochenendseminaren) nicht optimal | Kommunikation mit Raumvergabe stärken | Studiengangverantwortliche | ab SoSe 2021 |  | Wir sind in intensiven Gespräche mit der Raumvergabe. Teilweise buchen wir Veranstaltungsräume, z. B. für den Planspielwettbewerb, mit 2 Jahren Vorlauf. Situation nach Ende der pandemisch bedingten Einschränkungen verbessert aber Raumsituation nach wie vor kritisch (kein Problem, das auf Fakultätsebene zu lösen ist).
WiSe 20/21 | 5. Transparenz und Dokumentation | aktuell keine Maßnahmen geplant
WiSe 20/21 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | aktuell keine Maßnahmen geplant
WiSe 20/21 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) |  | Die Qualitätssicherung verläuft erfolgreich | Das Profilziel wird angestrebt und erfüllt | Studiengangverantwortliche mit Studiendekanat | SoSe 21
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt

## Zweitfächer
Systemakkreditierung: Maßnahmenmonitoring an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät: Cluster Wiwi 3 (Wirtschaftspädagogik): Zweitfächer im B.A. und im M.Ed.
Datum der QR | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | voraussichtliche Umsetzung | Stand der Umsetzung | Wirksamkeitsprüfung / Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
WiSe 20/21 | Regelungen in den Zweitfächern | Kommunikation von Ordnung(sänderung)en und Besonderheiten verbesserungsfähig | Verbreiterung der über die Homepage verfügbaren Informationen | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | ab sofort
WiSe 20/21 | Regelungen in den Zweitfächern | Kommunikation von Ordnung(sänderung)en und Besonderheiten verbesserungsfähig | Ggf. Abhaltung von Gesprächsrunden mit Vertreter*innen beteiligter Studiengänge | Studiengangverantwortliche | SoSe 2021 |  | findet seit SoSe 2021 regelmäßig 1x im Semester statt
WiSe 20/21 | Regelungen in den Zweitfächern | Kommunikation von Ordnung(sänderung)en und Besonderheiten verbesserungsfähig | Verbesserung der Kommunikation über die Zweitfächer an die Wipäd-Studierenden, wie und wann welche Module belegt werden müssen | Studiengangverantwortliche | dauerhaft
WiSe 20/21 | Regelungen in den Zweitfächern | Kommunikation von Ordnung(sänderung)en und Besonderheiten verbesserungsfähig | Kommunikation zur Existenz der Merkblätter der Professur Wipäd zu den Zweitfächern stärken | Studiengangverantwortliche | ab sofort
WiSe 20/21 | Zweitfächer Politik und Sport | Bei allen Beteiligten besteht der Wunsch, die Kapazitäten im Zweitfach Politik wieder zu erhöhen. | Erarbeitung gezielter Maßnahmen zur Finanzierung von Kapazitätserweiterungen | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat / Sowi Fakultät / Universität | ab sofort |  |  |  | Es gab erneut Gespräche in 2022 mit Frau Oberle, die prinzipiell zu einer Erweiterung der Kapazität bereit wäre, jedoch dafür mindestens den Bedaf einer 0,5 wiss. MA-Stelle auf Dauer sieht. WiSe 2023/24: Situation unverändert.
WiSe 20/21 | Zweitfächer Politik und Sport | Bei allen Beteiligten besteht der Wunsch, die Kapazitäten im Zweitfach Politik wieder zu erhöhen. | Fr. Leonhard trägt ins Ministerium, dass die Kapazitäten zu gering sind. | Frau Leonhard | WiSe 2020/21
WiSe 20/21 | Zweitfächer Mathe und Informatik | Mathematik und Informatik sind an Schulen dringend benötigte Fächer, werden aber nur selten studiert und oft abgebrochen | Marketing verstärken | Studiengangverantwortliche | dauerhaft |  |  |  | WiSe 2023/24: Planung zur Studierendenakquise auf Fakultätsebene begonnen. Zudem Rückmeldung der Fakultät Mathematik/Informatik, dass eine Erhöhung der Studierendenzahl an Wipäd Studierenden dort positiv gesehen würde und Marketingmaßnahmen zwischen beiden Fakultäten koordiniert werden könnte.
WiSe 20/21 | Zweitfächer Mathe und Informatik | Mathematik und Informatik sind an Schulen dringend benötigte Fächer, werden aber nur selten studiert und oft abgebrochen | Überprüfung der Studierbarkeit dieser Fächer, welche Gründe führen zum Abbruch, wie kann die Attraktivität dieser Fächer gesteigert werden? | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2025 |  |  |  | Gespräche sind angebahnt, aber noch nicht abgeschlossen.
WiSe 20/21 | Studienabbrüche in Zweitfächern | Studienabbrüche in höheren Semestern sind nicht nur im Einzelfall vorhanden | Analyse später Studienabbrüche (existieren Probleme bei der Studierbarkeit?) | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Die Forschung zum Studienabbruch legt eher nahe, dass nicht Fragen der Studierbarkeit die zentrale Einflussgröße auf Studienabbrüche sind, sondern vor allem ein mismatch zwischen fachlichen Anforderungen und Interessen/Vorstellungen vom Fach, auch Prokrastination spielt dabei eine Rolle, Vereinbarkeit von Arbeit und Zeit, die für das Studium aufgewendet wird. Institutionelle Stützstrukturen haben einen positiven Einfluss, setzen jedoch voraus, dass sich die Studierenden rechtzeitig bei Problemen an Studiengangverantwortliche und Beratungseinrichtungen innerhalb der Uni wenden.
WiSe 20/21 | Anzahl der Zweitfächer | Möglicherweise ist es sinnvoll, die Anzahl an wählbaren Zweitfächern zu erhöhen | Überprüfung, ob es weitere Möglichkeiten gibt, neue Zweitfächer einzuführen, genannt wurde bspw. das Fach Werte und Normen | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | WiSe 2024/25 |  |  |  | Eine Erweiteriung der Zweitfächer, z. B. auf Physik und Chemie, wird geprüft. Mit Einrichtung der 2. Professur werden diese Themen intensiver angegangen. Auch stehen noch Rückmeldungen zu den tatsächlichen Bedarfen an den beruflichen Schulen. Hier passen Wünsche der Studierenden und tatsächliche Bedarfe der Schulen (z. B. im Bereich Sport, der weniger nachgefragt, aber bei den Studierenden sehr beliebt ist) oftmals nicht zusammen.
WiSe 20/21 | Zweitfach Informatik | Sieht nur 3C Fachdidaktik vor, Problematik ist schon länger vorhanden, Problem liegt wohl eher in der Informatik | PStO wird angeschaut und ggf. überarbeitet | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Ordnungen wurden mehrfach überarbeitet, Situation mit der Informatik bleibt aber unverändert.
WiSe 20/21 | Zweitfach Informatik | Sieht nur 3C Fachdidaktik vor, Problematik ist schon länger vorhanden, Problem liegt wohl eher in der Informatik | Informatik müsste ggf. weiteres Didaktikmodul freigeben | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  |  |  | Situation unverändert
WiSe 20/21 | Zweitfach Deutsch | Fachdidaktik-Modul gemeinsam mit LA-Studierenden, Sinnhaftigkeit des Moduls für Wipäd-Studierende zweifelhaft | Möglichkeit neuer Regelung mit der Germanistik eruieren | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | WiSe 2024/25 |  | Eruierung hat stattgefunden, s. Anmerkung. |  | Ist eine Frage der Ressourcen in den Zweitfächern; gegenwärtig können gesonderte Module für die Wipäd nicht angeboten werden.
WiSe 20/21 | An Schulen benötigte Zweitfächer | Manche Fächer werden an Schulen benötigt, aber im Studium von den Studierenden nicht oder selten als Zweitfach belegt | Klärung, welche Fächer aktuell gesucht werden und bessere Vermarktung dieser Fächer ggü. den Studienbewerber*innen (z. B. Mathematik, Informatik, Spanisch) | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | WiSe 2024/25 |  |  |  | WiSe 2023/24: Thematik ist nach wie vor aktuell. Muss regelmäßig neu evaluiert werden. Thematik wird bei neuen Marketingkonzepten mitbedacht.
WiSe 20/21 | Kommunikation mit den für die Zweitfächer zuständigen Fakultäten | Die Kommunikation ist verbesserungsfähig | Verbesserung der Kommunikation mit den anderen Fakultäten | Studiengangverantwortliche | ab sofort |  | es finden regelmäßig , einmal im Semester Gespräche mit den Zweitfächern über die Studienfachberater:innen statt.
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt