## M.Sc. DevEcon
Monitoring Qualitätsrunden Cluster 3: VWL: Studiengang M.Sc. Development Economics
Datum der Runde | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | voraussichtliche Umsetzung | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung der Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Erreichung des Kompetenzerwerbs auf Studiengangebene (Bsp: Publikationen von Master-Studierenden, Absolvent*innen promovieren häufig): Möglichkeiten zum Üben anwendungsbezogener Methodenkompetenzen (relevante Statistikprogramme); aktuelles Angebot bezieht sich nur auf berufsrelevante Standardprogramme und erscheint nicht ausreichend | Überdenken des Angebotes über Stata, R und Python hinaus | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  | Angebot überprüft. Wir bieten seit Ende WiSe 2022/23 Online-Selbstlernkurse in Stata und R an und haben somit die Ausbildung in dieser Software verstetigt. Ein Online-Selbstlernkurs zu ODK folgt. Stata- und R-Kurse in Präsenz (teilweise als Inverted Classroom) finden wieder statt (dank SQM-Förderung). Neben reinen Stata/R/Phython-Kursen bieten wir außerdem anwendungsbezogene Kurse an (z.B. Experimental Project Evaluation; Applied Panel Data Econometrics, Empirical Trade Issues). Im SS2023 wurde ein Kurs mit der Software QGIS angeboten. Auch in Zukunft sollen unregelmäßig Kurse in anderer Software wie QGIS angeboten werden.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Angebot berufsvorbereitender Veranstaltungen vorhanden (z.B. Vorträge von Praktikern, 3D Seminar) | Formalisierung des bestehenden Angebotes berufsvorbereitender Veranstaltungen | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Online Career Talks werden stetig angeboten. Das 3D-Seminar wird fortgesetzt.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Viele Studierende erfolgreich beim Carlo-Schmid-Programm der Dt. Studienstiftung (Förderung von Praktika bei internationalen Organisationen oder EU-Institutionen) | Weitere Veranstaltung zur Berufsvorbereitung bereits in Planung | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Im September 2023 fand erstmalig ein Homecoming-Event ehemaliger Studierender und Mitarbeiter*innen statt, das auch Karrieregespräche mit Praktiker*innen anbietet. Das nächste Homecoming ist für September 2024 geplant.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Wunsch nach mehr Angebot zum Erlernen von Soft Skills (z.B. Projektmanagement) | Überlegung zur Freigabe von relevanten ZESS-Kursen (Soft Skills) | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2021 |  | Dies wurde geprüft. Studienordnung wurde nicht geändert, weil es ein zu kleines Angebot in englischer Sprache gibt und das Angebot als nicht passend eingestuft wurde. Allerdings wurde ein neues Angebot geschaffen (Projektkurs Social Entrepreneurship). Dieses wurde aufgrund geringen Interesses (kaum Anmeldungen) nicht weiterverfolgt. Es gibt das Angebot eines "Diverse Perspectives and Critical Reflections on Development Economics", bei dem Studierende einen Kurs selbst gestalten können und so Projektmanagement-Kompetenz erwerben können.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Stärkerer Einbezug von Vertreter*innen der Berufspraxis | Umsetzung erster Schritte zum stärkeren Einbezug von Praktikern in die Lehre bereits durch 3D Seminar | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2020/21 |  | Online Career Talks werden stetig angeboten. Das 3D-Seminar wird fortgesetzt. Im September 2023 fand erstmalig ein Homecoming-Event ehemaliger Studierender und Mitarbeiter*innen statt, das auch Karrieregespräche mit Praktiker*innen anbietet. Das nächste Homecoming ist für September 2024 geplant. Zudem werden regelmäßig Lehraufträge an Dozierende aus der Praxis vergeben (z.B. Dr. Daniela Araujo (IADB), Dr. Jan Priebe (BNITM), Dr. Philipp Böing (ZEW)). Regelmäßig finden durch die Studierenden selbst organisierte (durch das Lehrteam unterstützt) Exkursionen zu außeruniversitären Partnern statt (z.B. GIGA, EPIZ).
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch starke internationale Ausrichtung gegeben | Prüfung auf Weiterentwicklung des Modulangebotes (Anm.: Verortung der Geschichte ökon. Denkens im neuen Seminar „Nobel Economics“) | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  | Modulangebot geprüft. Hier wurden bzw. werden mehrere Maßnahmen durchgeführt: (1) studentisch organisierter Kurs "Diverse Perspectives and Critical Reflections on Development and Development Economics" (SoSe 2021, SoSe 2022), (2) Vortragsreihe SUR Dialogues mit dem Ziel, Forschenden aus dem Globalen Süden mehr Raum zu geben (WiSe 2022/23), (3) Seminar und Selbstlernkurs "Ethics and Security in Field Research in Development Economics" (seit SoSe 2021), (4) Unterstützung des studentisch organisierten Ibero-Netzwerks (Ibero American Brown Bag Seminar, IBBS) zu wirtschaftswissenschaftlicher Lateinamerika-Forschung. Kontinuierliche Aufgabe ist es, diese oder ähnliche Initiativen fortzusetzen bzw. auszubauen, (5) Gastdozierende aus Stelenbosch (Südafrika) wurden im Rahmen der ISAP-Förderung nach einer COVID-Pause wieder in die Lehre integriert, (6) Gastdozierende aus dem Globalen Süden verstärken das Kursangebot (z.B. Dr. Daniela Araujo (Ecuador), Prof. Dr. Breno Sampaio (Brasilien), (7) Im Rahmen des Projekts „A Multidisciplinary Approach to Childhood Obesity Prevention in Mexico” werden gemeinsam mit zwei mexikanischen Partneruniversitäten interdisziplinäre Summer Schools angeboten (im Wechsel in Göttingen und an den Partneruniversitäten). Dieses Format ermöglicht einen intensiven fachlichen und interkulturellen Austausch in einer kurzen Zeit. Im Projekt „The Interdisciplinary SDG - Semester Program „Sustainable Global Health“ sind ebenfalls gemeinsame Summer Schools mit den Partneruniversitäten in Indonesien und Madagaskar geplant.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Wunsch nach mehr Angebot in den Bereichen History of Economic Thought, Ethics of Development Economics und kritisches Hinterfragen von Entwicklungsarbeit | Prüfung auf Weiterentwicklung des Modulangebotes (Anm.: Verortung der Geschichte ökon. Denkens im neuen Seminar „Nobel Economics“) | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  | S.o.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Wunsch nach mehr Gastdozierenden aus dem Globalen Süden | Prüfung auf Weiterentwicklung des Modulangebotes (Anm.: Verortung der Geschichte ökon. Denkens im neuen Seminar „Nobel Economics“) | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  | S.o.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.6 Internationalisierung | Wunsch nach mehr Wahlfreiheit im Double Degree-Programm Florenz | Prüfung des Modulangebotes im Double Degree Florenz, Verhandlung mit Partneruniversität | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Das Double Degree-Programm wurde überarbeitet. Die Wahlfreiheit wurde erweitert.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung/ Digitale Kompetenzen | Verbesserung des Modulangebots im Bereich IT mit speziell zum Studiengang passenden Inhalten | Prüfung der Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Modulangebotes | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Angebot überprüft. Wir bieten seit Ende WiSe 2022/23 Online-Selbstlernkurse in Stata und R an und haben somit die Ausbildung in dieser Software verstetigt. Ein Online-Selbstlernkurs zu ODK folgt. Stata- und R-Kurse in Präsenz (teilweise als Inverted Classroom) finden wieder statt (dank SQM-Förderung). Neben reinen Stata/R/Phython-Kursen bieten wir außerdem anwendungsbezogene Kurse an (z.B. Experimental Project Evaluation; Applied Panel Data Econometrics, Empirical Trade Issues). Im SS2023 wurde ein Kurs mit der Software QGIS angeboten. Auch in Zukunft sollen unregelmäßig Kurse in anderer Software wie QGIS angeboten werden.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung/ Digitale Kompetenzen | Verbesserung des Modulangebots im Bereich IT mit speziell zum Studiengang passenden Inhalten | Einführung von Inverted Classroom Konzepten in Planung | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  |  |  | R-Kurse finden teilweise als Inverted Classroom statt. Die Umsetzung von Inverted Classroom in weiteren Kursen wieder geprüft.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8 Diversität | Behandlung vielfältiger diversitätsrelevanter Themengebiete in der Lehre, Ausbau dennoch gewünscht | Überdenken des Modulangebotes (Anm.: Angebot von „Gender und Development“ erstmals wieder im SoSe 21 über Lehrauftrag) | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  | Vorlesung mit Übung „Gender und Development“ erstmals seit SoSe 21 über Lehrauftrag vergeben; Seminar "Gender, Institutions, and Development" wird bisher fortlaufend angeboten. Außerden wurden bzw. werden mehrere Maßnahmen durchgeführt: (1) studentisch organisierter Kurs "Diverse Perspectives and Critical Reflections on Development and Development Economics" (SoSe 2021, SoSe 2022), (2) Vortragsreihe SUR Dialogues mit dem Ziel, Forschenden aus dem Globalen Süden mehr Raum zu geben (WiSe 2022/23), (3) Rassismus-kritischer Workshop Studying and Working in a Globalizing World (WiSe 2022/23), (4) Über SQM-finanzierte Workshopreihe zu Sensibilisierung ggü. Diskriminierung und Umgang mit Diversität (seit WiSe 2023/24). Kontinuierliche Aufgabe ist es, diese oder ähnliche Initiativen fortzusetzen bzw. auszubauen. Z.B. ist ein Workshop für Lehrende geplant, der gegenüber Rassismus und Diskriminierung sensibilisieren soll.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8 Diversität | Diversität durch diverse Studierendenschaft gelebt | Stärkeres Herausarbeiten von bereits gelehrten Inhalten in Modulbeschreibungen | Studiengangverantwortlicher mit VWL-Department | WiSe 2022/23 |  |  |  | Studiengangsverantwortlicher fordert Lehrende des Masters Development Economics auf, die Modulbeschreibungen hierauf zu überpüfen.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.9 Nachhaltigkeit | Behandlung vielfältiger nachhaltigkeitsbezogener Themen in der Lehre, Ausbau dennoch gewünscht (z.B. Klimawandel, mehr englischsprachige Kurse zu Nachhaltigkeit) | Überdenken des Modulangebotes | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2024 |  |  |  | Mittel notwendig für Personal bzw. Lehraufträge im Bereich Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsökonomik. Fakultät für Agrarwissenschaften verfügt über signifikantes Kursangebot (z.B. "Agriculture, Environment and Development" und "Economic Valuation of Ecosystem Services in Developing Countries"). Neues Double Degree-Programm mit U Clermont-Auvergne bietet Zugang zu vielen Kursen in dem Bereich. Seminar Sustainable Development, Trade, and Environment wird jetzt jedes Semester statt jährlich angeboten. Fortlaufende Verbesserungen geplant.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.9 Nachhaltigkeit | Behandlung vielfältiger nachhaltigkeitsbezogener Themen in der Lehre, Ausbau dennoch gewünscht (z.B. Klimawandel, mehr englischsprachige Kurse zu Nachhaltigkeit) | Stärkeres Herausarbeiten von bereits gelehrten Inhalten in Modulbeschreibungen | Studiengangverantwortlicher mit VWL-Department | SoSe 2024 |  |  |  | Studiengangsverantwortlicher fordert Lehrende des Masters Development Economics auf, die Modulbeschreibungen hierauf zu überpüfen.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsan-forderungen | Wunsch der Studierenden nach mehr Varianz bei den Prüfungsformen (z.B. Essay, Projekt anstelle Klausur) und Verteilung von Prüfungsleistungen auch auf vorlesungsfreie Zeit | Überdenken der Verteilung der Arbeitsbelastung zwischen vorlesungsfreier und Vorlesungszeit | Studiengangverantwortlicher mit VWL-Department | WiSe 2023/24 |  |  |  | Erste Veranstaltungen werden in der voresungsfreie Zeit angeboten (z.B. Mastervorlesung "Advanced Development Economics", Lehrveranstaltungen durch Gastdozierende). Die Verteilung wird weiter geprüft.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsan-forderungen | Wunsch der Studierenden nach mehr Varianz bei den Prüfungsformen (z.B. Essay, Projekt anstelle Klausur) und Verteilung von Prüfungsleistungen auch auf vorlesungsfreie Zeit | Weitergabe des Wunsches nach Varianz bei Prüfungsleistungen an die Dozierenden | Studiengangverantwortlicher mit VWL-Department | WiSe 2022/23 |  | Wunsch wurde weitergegeben. Seit der Coronapandemie wurde die Heterogenität der Prüfungsleistungen erhöht. Hieran sollte kontinuierlich gearbeitet werden.
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2. Studierbarkeit | Mehr Diversität bei den Lehrveranstaltungsarten | Überlegung zur Erhöhung der Vielfalt bei Lehrveranstaltungen | Studiengangverantwortlicher mit VWL-Department | WiSe 2023/24 |  | Durch die eingeleiteten Maßnahmen (siehe andere Punkte z.B. Gastdozierende, Summer Schools) wurde die Diversität des Angebots stark ausgebaut. Z.B. hat im WiSe 2023/24 eine Exkursion des CeMIS stattgefunden und im SoSe 2023 eine Exkursion der Agrarökonomie nach Benin und Ghana.
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.1 Studienorientie-rungsangebote | Neue Webseiten sind geplant. Gemeinsame Seite mit den Angeboten der Agrarwissenschaften | Umsetzung abwarten | Studiengangverantwortlicher mit VWL-Department | WiSe 2024/25 |  |  |  | Studiengangsseite auf Fakultätswebseite wurde überarbeitet und wird kontinuierlich verbessert. Gemeinsame Seite mit Agarökonom*innen im Vorbau.
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Mehr Kurse in der vorlesungsfreien Zeit gewünscht | Bereits in Planung, Umsetzung abwarten | Studiengangverantwortlicher mit VWL-Department | WiSe 2024/25 |  |  |  | Erste Veranstaltungen werden in der voresungsfreie Zeit angeboten (z.B. Mastervorlesung "Advanced Development Economics", Lehrveranstaltungen durch Gastdozierende). Die Verteilung wird weiter geprüft.
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Pflichtkurse zumeist als Blockangebot. Grund hierfür sind die verschiedenen Semesterzeiten von deutschen und ausländischen Unis | In Zukunft soll ein Kurs weniger als Blockveranstaltung angeboten werden, so dass nicht zu viele Veranstaltungen geblockt besucht werden müssen | Studiengangverantwortlicher mit VWL-Department | WiSe 2023/24 |  | Der Kurs "Poverty and Inequality" wird nun in der Zeit nach Weihnachten angeboten statt parallel zu den anderen "geblockten" Kursen vor Weihnachten.
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.5 Prüfungsorganisation und -gleichheit | Mehr Hausarbeiten und semesterbegleitendes Prüfen gewünscht | Zu semesterbegleitendem Prüfen: Diskussion des Studiendekanats mit Abteilung Studium und Lehre, da übergreifende Regelungen nach wie vor max. 2 Prüfungen pro Modul mit didaktischer Begründung zulassen | Studiendekanat | WiSe 2024/25
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.5 Prüfungsorganisation und -gleichheit | Prüfungsvorleistungen aktuell unbenotet. Wunsch nach Benotung oder Wegfall der Pflicht. Lehrende dazu: Prüfungsvorleistung soll auf Klausur vorbereiten und zum Lernen motivieren/unterstützen. Benotung in großen Klassen nicht möglich wegen Korrekturaufwand | Keine Maßnahme geplant |  |  |  | Keine Umsetzung geplant (Begründung s. links)
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | 3.1 Kooperationen mit wiss. Einrichtungen | Wunsch der Studierenden nach mehr Unterstützung im Ausland, Verbesserung von Informationen für ausländische Studierende (z.B. finanzielle Unterstützung) | Überdenken des Informations- und Beratungsangebotes | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Kontinuierliche Beratung vom Moment der Zulassung findet statt (u.a. durch Brochüre, die zu Zulassung versendet wird; Studienberatung der Fakultät; Wiki des Studiengangs; Vorkurs vor Start des ersten Semesters); EPOS-Verlängerungsantrag wird gestellt; Notfallhilfe durch Ibero-Amerika-Stiftung Dr. Weiershäuser kann in finanziellen Notsituationen beantragt werden. Alllerdings ist eine Verbesserung (Wiederherstellung) des Beratungs- und Informationsangebots auf zentraler Ebene (Göttingen International) dringend erforderlich.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | 3.2 Kooperationen mit nicht-wiss. Einrichtungen | Individuelle Kontakte von Professuren zu Organisationen (z.B. GIZ, UNICEF) | Überlegung zur Formalisierung des Angebotes | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Alle Studierende werden an zentraler Stelle über Praktikaangebote informiert. Online Career Talks werden stetig angeboten. Das 3D-Seminar wird fortgesetzt. Im September 2023 fand erstmalig ein Homecoming-Event ehemaliger Studierender und Mitarbeiter*innen statt, das auch Karrieregespräche mit Praktiker*innen anbietet. Das nächste Homecoming ist für September 2024 geplant. Zudem werden regelmäßig Lehraufträge an Dozierende aus der Praxis vergeben (z.B. Dr. Daniela Araujo (IADB), Dr. Jan Priebe (BNITM), Dr. Philipp Böing (ZEW)). Regelmäßig finden durch die Studierenden selbst organisierte (durch das Lehrteam unterstützt) Exkursionen zu außeruniversitären Partnern statt (z.B. GIGA, EPIZ).
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | 3.2 Kooperationen mit nicht-wiss. Einrichtungen | Vermittlung von Praktika und Promotionsstellen über das Netzwerk der Professur Vollmer positiv | Planung von "Praxis-Talks" mit Alumni | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | S.o.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | 3.2 Kooperationen mit nicht-wiss. Einrichtungen | Wunsch nach mehr Vorträgen bzw. Einbezug von Externen in den Studiengang | Ggf. Einbezug des Alumni-Netzwerks von Prof. Wolff | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | S.o.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | 3.2 Kooperationen mit nicht-wiss. Einrichtungen | Wunsch nach mehr Vorträgen bzw. Einbezug von Externen in den Studiengang | Ausbau der Alumnikontakte auf Studiengangebene | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | S.o.
SoSe 23 | 4. Ausstattung | 4.1 Lehrpersonal | Wunsch nach mehr Angeboten im Bereich Finance | Evtl. über Lehraufträge lösbar. Aktuell Schwierigkeiten, passende Personen zu finden | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025 |  |  |  | Kurs "Microfinance for the Rural Poor" wird angeboten; Entwicklungsfinanzthemen werden in meheren Kursen angesprochen (z.B. International Development Policy); weiterer Ausbau wünschenswert, wenn finanzielle Mittel verfügbar
SoSe 23 | 4. Ausstattung | 4.2 Koordination | Probleme bei der Seminarplatzvergabe: Studierende melden sich zu mehreren Seminaren an, nehmen aber nur an einem teil | Möglichkeiten der Optimierung prüfen | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  | Zentrale Vergabe der Seminare im Entwicklungsbereich
SoSe 23 | 4. Ausstattung | 4.2 Koordination | Studiengangskoordination derzeit vorhanden. Allerdings keine Dauerstelle. Aktuell Kürzung von zentralen Betreuungsangeboten. | Eine Dauerstelle wäre wünschenswert. Absprache Studiengangverantwortlicher mit Dekanat | Studiengangverantwortlicher
SoSe 23 | 4. Ausstattung | 4.3.1 Räume, Geräte und IT | Stata Lizenzen von der Universität gewünscht, Aktuell nur per Remote Zugriff vorhanden | Auskunft WiSo-RZ: Stata auf allen Rechnern im CIP-Pool und auf den Remote Apps verfügbar | Studiengangverantwortlicher |  |  |  |  | Keine Umsetzung geplant (Begründung: teuer und Finanzmittel sind anderweitig dringender)
| 5. Transparenz und Dokumentation | Aktuell keine Maßnahmen geplant
SoSe 23 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 6.1 Gewährleistung von Chancengleichheit | Probleme mit Diskriminierung im Studiengang | Es wurde bereits ein Workshop angeboten. Überlegung zur Verstetigung des Angebots |  | dauerhaft |  |  |  | Über SQM-finanzierte Workshopreihe zu Sensibilisierung ggü. Diskriminierung und Umgang mit Diversität (seit WiSe 2023/24). Kontinuierliche Aufgabe ist es, diese oder ähnliche Initiativen fortzusetzen bzw. auszubauen. Z.B. ist ein Workshop für Lehrende geplant, der gegenüber Rassismus und Diskriminierung sensibilisieren soll. Eine zentrale Anlaufstelle in Form einer*s Antidiskriminierungsbeauftragten und zentrale Fortbildungsangebote hierzu sind dringend erforderlich.
WiSe 20/21 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) |  | Existenz von geeigneten Instrumenten zur Qualitätssicherung | Profilziel erfüllt |  |  |  | Existenz von geeigneten Instrumenten zur Qualitätssicherung; ausführliche Dokumentation zur Qualitätssicherung für DAAD-Verlängerungsanträge notwendig
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt