## Mono B.Sc. VWL
Monitoring Qualitätsrunden Cluster 3: VWL: Studiengang B.Sc. Volkswirtschaftslehre
Datum der Runde | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | Umsetzungsfrist | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung der Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Ausbau des Lehrangebotes zu Wirtschaftspolitik und Nachhaltigkeit | Überdenken des aktuellen Modulangebots sowie bestehender Lehrkonzepte | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  |  |  | Das Modulangebot obliegt den Lehrstühlen. Eine zentrale Steuerung etwas durch den Studiengangsverantwortlichen gibt es nicht.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Alternative Lehrkonzepte zu Frontalunterricht, Förderung von Interaktion und Diskussion | Überlegung zur Vorbereitung auf das wiss. Arbeiten (Anm.: Beibehaltung minimaler Unterschiede in Standards der Professuren) | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2021/22 |  | Eine Einführung in das wiss. Arbeiten ist Bestandteil von "VWL in Aktion"
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Einheitliche Standards für wiss. Arbeiten | Überlegung zur Vorbereitung auf das wiss. Arbeiten (Anm.: Beibehaltung minimaler Unterschiede in Standards der Professuren) | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2021/22 |  | Eine Einführung in das wiss. Arbeiten ist Bestandteil von "VWL in Aktion"
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung | Verbesserung der Employability durch Konzentration auf klassische VWL-Inhalte | Weiterentwicklung des Curriculums durch stärkeren Fokus auf klassische VWL-Inhalte mit dem Ziel der Verbesserung der Employability | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2024/25 |  |  |  | Eine umfangreiche Änderung des VWL BA wird voraussichtlich gegen Ende des Jares 2024 in den Gremien beschlossen
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung | Bessere Informationen über Berufsperspektiven | Prüfung einer Verbesserung der Kommunikation über Berufsperspektiven | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2021/22 |  | Keine zusätzlichen Maßnahmen in Planung
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeits-entwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Wunsch der Studierenden zur Förderung von Soft Skills im ersten Schritt durch „VWL in Aktion“ umgesetzt | Stärkung der Rolle der Abschlussarbeiten durch Einführung eines Kolloquiums (Anm.: bereits geplant) | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  |  |  | Ein Kolloquium ist im Rahmen des neuenn VWL BA geplant
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität | Wissen über Studieninhalte und Berufsperspektiven bei Studierenden teilweise unklar | Überlegung zur Verbesserung der Kommunikation von Studieninhalten und Berufsperspektiven (siehe auch 1.1.2) | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  |  |  | siehe Antwort zu 1.1.2
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung/ Digitale Kompetenzen | Ausbau des Modulangebotes im Bereich Digitalisierung / IT | Prüfung auf Weiterentwicklung des Modulangebots | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  |  |  | Das Modulangebot obliegt den Lehrstühlen. Eine zentrale Steuerung etwas durch den Studiengangsverantwortlichen gibt es nicht.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung/ Digitale Kompetenzen | Ausbau der Möglichkeiten zum Erlernen erforderlicher Programme | Prüfung auf Weiterentwicklung des Modulangebots | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  |  |  | Das Modulangebot obliegt den Lehrstühlen. Eine zentrale Steuerung etwas durch den Studiengangsverantwortlichen gibt es nicht.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung/ Digitale Kompetenzen | Vermutung, dass Inhalte passend zur Digitalisierung bereits umfassender gelehrt werden als aus Modulbeschreibungen ersichtlich | Stärkeres Herausarbeiten von bereits gelehrten Inhalten in Modulbeschreibungen | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  |  |  | Modulbeschreibungen werden nach Bedarf durch die Lehrstühle angepasst. Thema wird in der Umgestaltung des Studiengangs in 2024 mitbedacht.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung/ Digitale Kompetenzen | Stärkerer Fokus auf Digitalisierung | Einführung des Schwerpunkts „Quantitative Methods of Economic Analysis“ (bereits umgesetzt) | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2021/22 |  | Schwerpunkt wurde eingeführt.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8 Diversität | Vermutung, dass Inhalte passend zum Thema Diversität bereits umfassender gelehrt werden als aus Modulbeschreibungen ersichtlich | Stärkeres Herausarbeiten von bereits gelehrten Inhalten in Modulbeschreibungen | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  |  |  | siehe 1.1.7
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.9 Nachhaltigkeit | Vermutung, dass Inhalte passend zum Thema Nachhaltigkeit bereits umfassender gelehrt werden als aus den Modulbeschreibungen ersichtlich | Stärkeres Herausarbeiten von bereits gelehrten Inhalten in Modulbeschreibungen | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 |  |  |  | siehe 1.1.7
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.3 Studienberatung | Zufriedenheit bei Studierenden mit Studien-beratung, die viel in Anspruch genommen wird / Beratungsangebot für Statistik wenig bekannt | Statistikberatung in der Informationsveranstaltung für den 2. Studienabschnitt bewerben | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.3 Studienberatung | Wunsch der Studierenden nach mehr Infor-mationen über die MA-Studiengänge für im-matrikulierte BA-Studierende vor Ende Bewerbungsfrist | Prüfung durch Studiengangverantwortlichen | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Hohe Studienverweildauer | Überlegung zum Angebot von mehr Klausuren im Dezember zur Entlastung der Klausurenphase | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Hohe Abbruchquote in den ersten beiden Semestern | Studiendekanat Prüfung Durchfallquoten Module | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Seminarplatzvergabe aus Sicht der Studie-renden nicht zufriedenstellend (unterschiedliche Termine, Verfahren etc.) | Stärkere Bewerbung der zentralen Webseite und VWL-Newsletter. Diskussion des Vergabeverfahrens im VWL-Department | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.5 Prüfungsorganisation und Prüfungsgleichheit | Bitte der Studierenden um Beachtung der fakultätsinternen Regelung für Klausurtermi-ne, um Überschneidungen zu vermeiden | Nochmalige Ankündigung im VWL-Department | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.5 Prüfungsorganisation und Prüfungsgleichheit | Wunsch der Studierenden nach mehr Zweit-terminen für Klausuren | Überdenken des Angebotes, Möglichkeit der Finanzierung über SQM | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.5 Prüfungsorganisation und Prüfungsgleichheit | Wunsch der Studierenden nach mehr Kompetenzvermittlung im computergestützten Arbeiten | Überdenken des Angebotes und ggf. Ausbau | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.5 Prüfungsorganisation und Prüfungsgleichheit | Wunsch der Studierenden nach mehr Prü-fungsvorleistungen und semesterbegleitenden Prüfungen | Diskussion des Studiendekanats mit Abteilung Studium und Lehre, da übergreifende Regelungen nach wie vor max. 2 Prüfungen pro Modul mit didaktischer Begründung zulassen | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | 3.1 Kooperationen mit wiss. Einrichtungen | Existenz zahlreicher Kooperationen mit wiss. Einrichtungen im In- und Ausland, die jedoch nicht umfänglich kommuniziert sind | Stärkere Kommunikation von Kooperationen und hieraus resultierenden Angeboten (z.B. Gastvorträge) | Studiengangverantwortlicher | dauerhaft |  |  |  | Angebote wie Gastvorträge werden in den Lehrveranstaltungen beworben.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | 3.2 Kooperationen mit nicht-wiss. Einrichtungen | Existenz von Kooperationen mit nicht-wiss. Einrichtungen, die jedoch nicht umfänglich kommuniziert sind | Stärkere Kommunikation von Kooperationen und hieraus resultierenden Angeboten (z.B. Gastvorträge) | Studiengangverantwortlicher | dauerhaft |  |  |  | siehe 3.1
SoSe 23 | 4. Ausstattung | 4.1 Lehrpersonal | Studierende sehen Überangebot im Be-reich Entwicklungsökonomik und alternative Module als unterrepräsentiert. Professorale Ebene sieht die Inhalte als ausreichend ausgeglichen | Überlegung, ob bei zukünftigen Berufungen wieder mehr Konzentration auf andere Schwerpunkte als Entwicklungsökonomik gelegt werden sollte | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 4. Ausstattung | 4.1.3 Einbindung von Gastwissenschaftlern | Aus Sicht der Studierenden soll das Profil-ziel verfolgt werden | Profilziel anstreben | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 5. Transparenz und Dokumentation | 5.1 Regelungstransparenz | Wunsch der Studierenden nach rechtzeitiger und umfangreicher Einbeziehung im Falle von Umstrukturierun-gen von Studiengängen | Das VWL-Department wird die Studierenden auch weiterhin in die Diskussionen einbeziehen | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2025
SoSe 23 | 5. Transparenz und Dokumentation | 5.2 Zugang zu aktuellen Informationen | Regelmäßige Treffen zwischen Studierenden und Studiengangsver-antwortlichen sollten (im Falle wahrgenom-mener Probleme) von den Studierenden ausgehen | Das Studiendekanat erinnert in der Stuko an Terminvereinbarung | Studiendekanat | WiSe 2023/24 |  | Das Thema wurde erneut in der Stuko angesprochen.
SoSe 23 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 6.2 Nachteilsausgleich | Studierende wünschen sich mehr Informationen für Dozierende und Studierende über Möglichkeiten zum Nachteilsausgleich | Überlegung im Studiendekanat zur präsenteren Gestaltung der Informationen | Studiendekanat | WiSe 23/24 |  | Informationen sind in den Präsentationen zum Studieneinstieg vorhanden
WiSe 20/21 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) |  | Existenz von geeigneten Instrumenten zur Qualitätssicherung | Profilziel erfüllt
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt