## M.Sc. Wipäd und Personal
Systemakkreditierung: Maßnahmenmonitoring an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Cluster Wiwi 3 (Wirtschaftspädagogik): M.Sc. Wirtschaftspädadogik und Personalentwicklung
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt
Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | voraussichtliche Umsetzung | Stand der Umsetzung | Wirksamkeitsprüfung / Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
Qualitätsrunde WiSe 20/21
1. Didaktisches Konzept
Employabilty | Arbeitsmarktbezug des M.Sc. ist nicht allen Studierenden klar bewusst (sehr wohl aber die Unterscheidung M.Ed. und M.Sc.) | Kommunikation des Arbeitsmarktbezugs des M.Sc. stärken. | Studiengangverantwortliche | ab SoSe 2021 (frühestmöglicher Zeitpunkt)
2. Studierbarkeit
Studieneinstieg / Zulassungskriterien | Externe Interessierte scheitern an den Zugangsvoraussetzungen. Frage: Wie kann man den Zugang für externe Studierende erleichtern, die vorher keine Wipäd Leistungen belegt haben? Problem ist, dass nur max. 15 C bei der Erfüllung der Zulassungskriterien fehlen dürfen, die durch Auflagen nachgeholt werden können. Oft fehlen jedoch mehr Credits. Daraus folgt, dass es viele Interessenten für diesen Studiengang gibt, die aber keine Chance auf Zulassung haben. | Neubewertung und ggf. Überarbeitung der Zulassungskriterien | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | zum WiSe 2021/22 (frühestmöglicher Zeitpunkt) | ?
Studierendenmarketing | Das gegenwärtige Marketingkonzept wird als verbesserungsfähig eingestuft | Zukünftig besseres Studierendenmarketing | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | ab SoSe 2021 |  |  |  | Durch die Neustrukturierung der BWL-Masterstudiengänge, von der auch dieser Studiengang betroffen ist, wird ohnehin das Marketing-Konzept überarbeitet, so dass eine stärkere Bewerbung des Schwerpunkts dann in diesem Kontext erfolgen wird.
Zugang zu Modulen, vor allem im Bereich Personal* | Im Wahlbereich stehen zwar viele Module offen, jedoch sind besonders interessierende Module zugangsbeschränkt oder nicht verfügbar; das Modul „Leadership“ darf nicht belegt werden (von M.Ed. aber schon)* | Studiendekanat spricht mit dem BWL-Department über die Zugangsmöglichkeiten zu Modulen, speziell im Bereich Personal | Studiendekanat/BWL-Department | SoSe 2021 |  |  |  | Das Modul Leadership ist seit dem WiSe 2021/22 für den Studiengang geöffnet.
Inhalte von Modulen | Modulinhalte in der Wipäd orientieren sich oftmals stärker an Schulen als an Unternehmen. Weiterentwicklung von Modulinhalten gewünscht, die sich mit nicht-schulischen Bildungsprozessen befassen. | Maßnahme folgt. | Studiengangverantwortliche |  |  |  |  | Viele Module adressieren übergreifende Aspekte der Kompetenzentwicklung und des Lernens an beruflichen Gegenständen, so dass eine Unterscheidung nach Betrieb und Berufsschule hier keinen Sinn macht. Mit wachsender Digitalisierung im Bildungsbereich und der Entwicklung gemeinsamer Lernräume zwischen Betrieben und Berufsschulen macht die Aufrechterhaltung einer örtlichen Trennung gleichfalls wenig Sinn. Es wird jedoch in verschiedenen Modulen wie Didaktik, Kompetenzentwicklung, auch im Wipäd-Kolloquium auf die Besonderheiten des Lernorts Betriebs und vor allem auf das Lernen im Arbeitsprozess (informelles Lernen am Arbeitsplatz) und auf das stärker erfahrungsgestützte Lernen für Personen mit Berufserfahrung eingegangen.
Aufbau der Modulbeschreibungen | Kritik: Lernziele und Kompetenzen sind zusammengefasst | Prüfung, ob die Modulbeschreibungen noch kompetenzorientierter formuliert werden können und ob vermittelte Schlüsselkompetenzen überall eindeutiger ergänzt werden müssen (Beispiele für unzureichende Modulbeschreibungen) | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  |  |  | Diese Kritik ist nur begrenzt nachvollziehbar, wenn Lernziele kompetenzorientiert formuliert werden, denn fällt beides zusammen. Alle Modulbeschreibungen wurden daraufhin geprüft, ob sie unter der Perspektive der Ziele kompetenzorientiert formuliert sind. Dort, wo dies als nicht hinreichend gegeben angesehen war, erfolgten letztmalig Überarbeitungen zum WiSe2022/23.
Wahlpflichtbereich Personalentwicklung, Personalmanagement und Personalrecht* | Im Bereich Personalmanagement (12 C) Probleme mit dem Modulangebot. Es stehen 6 Module zur Auswahl. Diese werden aktuell nicht alle angeboten. Teils werden Studierende dieses Studiengangs nachrangig bei der Platzvergabe behandelt. Auswahl im Wahlpflichtbereich daher zu gering | Gespräch zwischen Studiendekanat/Professur Seeber/BWL-Department zur Erweiterung des Wahlpflichtbereichs | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat / BWL-Department | ab SoSe 2021 |  |  |  | erfolgt
Wahlbereich* | Studierende haben Probleme, Plätze in Modulen aus dem Bereich Personalmanagement zu bekommen, die über die mind. notwendigen 12 C (s.o.) hinaus gehen. Personalthemen sind ein grundsätzliches Interesse der Studierenden, daher besteht der Wunsch, auch den Wahlbereich mit entsprechenden Modulen zu füllen | Gespräch zwischen Studiendekanat/Professur Seeber/BWL-Department zur Erweiterung des Wahlbereichs | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat / BWL-Department | ab SoSe 2021 |  |  |  | erfolgt
3. Studiengangbezogene Kooperation
Wiss. Einrichtungen | Sind wichtig, immer auch ausbaufähig | Werden beständig ausgebaut | Studiengangverantwortliche | dauerhaft
|  | Bspw. wird im kommenden WiSe ein Kooperationsseminar mit Universität Frankfurt a.M. durchgeführt (Mediendidaktik) | Studiengangverantwortliche | WiSe 2021/22 |  |  |  | Das Kooperationsseminar mit der Universität Frankfurt wurden im WiSe 2021/22 wie gplant im Rahmen des Moduls "Vertiefende Fachdidaktik und Unterrichtsforschung" durchgeführt.
| Kooperation mit Universität in Shanghai wird aufgebaut, stockte durch Corona | Im Sommersemester wird es ein Kooperationsseminar als Testlauf geben, weiterer Ausbau geplant | Studiengangverantwortliche | SoSe 2021 |  |  |  | Das Kooperationsseminar mit der Tongji-Universität Shanghai wurde 3 Semester in Folge als virtuelles Angebote (in englischer und deutscher Sprache) angeboten, und zwar im WiSe 2020/21, SoSe 2021 und im WiSe 2021/22 - zu allen drei Terminen lagen in der Summe 2 Anmeldungen vor. D.h. offensichtlich trifft das Thema der beruflichen Lehrerbildung, das als Schwerpunkt im Wahlmodul EPP zugrunde liegt, und die Anforderung, Teile des Seminars in englischer Sprache zu absolvieren (mit Unterstützung von Frau Dr. Zheng, die sowohl fließend Englisch als auch Deutsch spricht, Ko-Referentin Frau Zhou ist nur englischsprachig), nicht auf Wünsche der Studierenden. Ein weiterer Anlauf wird erst einmal nicht verfolgt, da die Vorbereitungen und Planungen auch auf Seiten der Kolleginnen an der Tongji Universität sehr hoch sind und nun dreimal ins Leere liefen.
Nicht-wiss. Einrichtungen | Sind wichtig, immer auch ausbaufähig | Werden im Rahmen der Möglichkeiten ausgebaut und es werden Highlights gesetzt | Studiengangverantwortliche | dauerhaft |  |  |  | Coronabedingt mussten vor allem betriebliche Exkursionen ausfallen und auch Ausbildende aus Unternehmen konnten durch die angespannte Situation in den Unternehmen nur begrenzt gewonnen werden. Im Modul Kompetenzentwicklung (nur in WiSe) wird versucht in WiSe 2022/23 ein solches Angebot wieder zu integrieren, hängt jedoch von den pandemischen Bedingungen und von den verfügbaren Ressourcen für Exkursionen im Rahmen von Studienqualitätsmitteln (wenn mit Übernachtung und Nutzung des Fernverkehrs verbunden) ab.
4. Ausstattung
Raumvergabe | Läuft teilweise (auch bei Wochenendseminaren) nicht optimal | Kommunikation mit Raumvergabe stärken | Studiengangverantwortliche | ab SoSe 2021
5. Transparenz und Dokumentation
6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit
-
7. Qualitätssicherung (Profilziel)