## B.A. Wipäd
Monitoring Qualitätsrunden Cluster 3: Wirtschaftspädagogik: Studiengang B.A. Wirtschaftspädadogik
Datum der Runde | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | voraussichtliche Umsetzung | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung der Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Internationalisierung | Beibehaltung hybrider Veranstaltungen auch nach Corona könnte die Mobilität erleichtern. | Nutzung der Möglichkeiten von digitalen Lehrformen im internationalen Kontext | Studiengangverantwortliche, Studiendekanat | bis SoSe 2022 |  | Fakultätsweit werden, wo inhaltlich sinnvoll und technisch möglich, hybride Lehrformen genutzt. |  | Hybride Lehrformate wurden an der Professur für die berufliche Bildungswissenschaft und Fachdidaktik WiWi diskutiert und werden als nicht zielführend betrachtet, da in den Wipäd-Seminare in der Regel in Gruppen gearbeitet wird, bei denen die Lernzielerreichung auch durch direkte Interaktion und Kommunikation sichergestellt werden soll. Prüfung im Bereich WiWi erfolgt auf Ebene der Fakultät.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Internationalisierung | Sollte gestärkt werden. Aktuell führt ein Auslandssemester zu Studienzeitverzögerungen. | Ggf. Schaffung eines Wahlbereichs, in dem anerkannte Leistungen im Ausland eingebracht werden können | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | WiSe 2024/25 |  |  |  | Gegenstand der Qualitätsrunde vom 6.2.2024. Das Thema bleibt aktuell. Lehrstuhl, Studienberatung und Auslandsstudienberatung sind für den Gegenstand sensibilisiert, neue Maßnahmenentwicklung läuft
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Internationalisierung | Anerkennung von externen Studienleistung (z.B. Schulpraktika im Ausland) vereinfachen | Kooperationen stärken, z. B. mit dt. Schulen im Ausland (Schulpraktika im Ausland sind bereits möglich) | Studiengangverantwortliche | dauerhaft |  |  |  | Die Kooperationsbeziehungen der Professur zu den Schulen in Niedersachsen und zu den Studienseminaren an den Standorten Göttingen, Braunschweig, Hildesheim und Hannover sind hoch komplex und erfordern einen hohen personellen Einsatz, den wir bisher mit sehr guten Erfolgen ausbauen und weiterentwickeln konnten.Ein Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit deutschen Schulen im Ausland wird in Bezug auf die Nachfrage der Studierenden kritisch gesehen. Kooperationsbeziehungen müssen auch durch Inhalte und fortlaufende gemeinsame Aktvitäten getragen werden - dies wird gegenwärtig auf Nachfragerseite so nicht wahrgenommen. Es lagen bislang nur vereinzelt Anträge auf Anerkennung eines Praktikums an einer ausländischen Schule vor; diese wurden allesamt, sofern ein beruflicher Bildungskontext gegeben war, positiv beschieden. Der Einsatz von Wirtschaftspädagogen an Deutschen Schulen im Ausland ist in der Regel aufgrund der Konzentration dieser auf den allgemeinbildenden Sektor auch nicht möglich. Für Wirtschaftspädagogen ist eine berufliche Perspektive nur in den wenigen berufsbildenden Bildungsangeboten im Ausland gegeben. In den vergangenen Semestern wurden Studierenden Praktika an solchen Schulstandorten im Ausland genehmigt.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Internationalisierung | Anerkennung von externen Studienleistung (z.B. Schulpraktika im Ausland) vereinfachen | Auslandsstudienberatung berät Wipäd-Studierende zukünftig verstärkt dazu, welche Module im Ausland studiert werden können und unterstützt die Planung von Auslandsaufenthalten | Auslandsstudienberatung | ab SoSe 2021
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Lernziele und Kompetenzorientierung / Aufbau der Modulbeschreibungen | Kompetenzorientierung geht aus den Modulbeschreibungen nicht immer hervor | Überprüfung der Modulbeschreibungen im Hinblick auf die Kompetenzorientierung | Studiengangverantwortliche | SoSe 2021 |  | Kompetenzen sind in dien Modulbeschreibungen klar adressiert. Module werden fortlaufend überarbeitet.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Lernziele und Kompetenzorientierung / Aufbau der Modulbeschreibungen | Lernziele und Kompetenzen sind in den Modulbeschreibungen zusammengefasst | Prüfung, ob die Modulbeschreibungen noch kompetenzorientierter formuliert werden können und ob vermittelte Schlüsselkompetenzen überall eindeutiger ergänzt werden müssen | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Alle Modulbeschreibungen wurden daraufhin geprüft, ob sie unter der Perspektive der Ziele kompetenzorientiert formuliert sind. Dort, wo dies als nicht hinreichend gegeben angesehen war, erfolgten letztmalig Überarbeitungen zum WiSe 2023/24.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Einführungs-VA in Wirtschaftspädagogik / Studienverlaufsplan | Belegungsmöglichkeit früher im Studium ist wünschenswert (Orientierungsphase) zur Solidaritätsstärkung unter den Wipäd-Studierenden. Orientierungsphase müsste für Wipäd umgestaltet werden. Dafür kann es aber auch Freiräume schaffen, in der zweiten Studienphase einen Wahlbereich zu schaffen | Prüfung der Einbindung dieser Aspekte in Orientierungsphase und Erweiterung der Studienverlaufspläne | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  |  |  | O-Phase noch nicht umgestaltet, da dies auch Implikaionen für die Zweitfächer hat; hier können Studienzeitverzögerungen entstehen, die es noch abzuklären gilt. Prüfung findet aber in regelmäßigen Abständen statt und ist auch Gegenstand der Qualitätsrunde vom 6.2.2024
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Prüfungsorganisation / Prüfungsformen | Prüfungsformen variieren wenig – Massenveranstaltungen haben notwendigerweise Klausuren | Prüfung der Ausweitung der Vielfalt an Prüfungsformen | Studiengangverantwortliche | SoSe 2021 |  | Es wurden bereits verschiedene Prüfungsformen implementiert, neben Klausuren, open-book-Formate, die über die Corona-Semester hinaus beibehalten werden. Neben Hausarbeiten werden Praktikumsberichte als Prüfungsform eingesetzt. Für ein weiteres Modul wird gegenwärtig ein Portfolio-Format eruiert. |  | WiSe 2023/24: Prüfungsform Portfolio zurückgenommen. Dafür weitere Planungen zur Implementierung neuer Prüfungsformen, Aufgabe bleibt ein fortdauernder Prozess.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Überfachliche Kompetenzen | Abwägung läuft stets zwischen theoretischer Ausbildung zur Reflexion und Heranführung an die Berufspraxis | Weitere Stärkung der Zusammenarbeit mit Studienseminaren | Studiengangverantwortliche | dauerhaft |  | Es wird bereits intensiv mit den Studienseminaren in Göttingen, Braunschweig, Hildesheim und Hannover zusammengearbeitet: Es finden regelmäßige Exkursionen in die Studienseminare mit Blockveranstaltungen vor Ort statt; Studienseminarvertreter*innen sowie Vertreter der Schulleitungsebene sind regelmäßig als Gastdozierende vor allem in die fachdidaktischen Veranstaltungen einbezogen (z. B. Herr Emmermann (Studienseminarleiter) zum Thema "sprachsensibler Unterricht", weitere FachleiterInnen des Studienseminrs Göttingen zum Thema "Kommunikation in Schule und Unterricht", Herr Kowallick (Schulleiter) zum Thema "Einführung in schulrechtliche Fragen"; Frau Waterböh-Neumann (Qualitätsbeauftragte) zum Thema "Schulentwicklung", Frau Kathmann (Fachbereichsleiterin) zum Thema "selbst organisiertes Lernen", Vertreter der Ausbildungsleitung der Sartorius AG zum Thema "betriebliches Lernen"; Es finden in den Seminaren themenbezogene Exkursionen in Schulen statt (z. B. Einführung in die Schülerfirmenarbeit in der BBS Northeim); auch praxissnahe Anwendungen mit SchülerInnen im Seminar (z. B. Planspielwettbewerb mit SchülerInnen diverser Schulen, Erprobung von Unterrichtsangeboten, die im Seminarkontext erarbeitet wurden in Schulen) finden statt. Ebenso werden gemeinsame Informationsveranstaltungen im Master zum Übergang in das Referendariat angeboten (s. u.). Fachleitungen der Studienseminare Göttingen und Braunschweig nahmen zudem an dem Planspielwettbewerb SS2019 statt.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Modulbeschreibungen: Umsetzung der MaVO und KMK Vorgaben | Basiskompetenzen (Inklusion, Heterogenität und Deutsch als Fremdsprache) müssen laut den allgemeinen Regelungen in Niedersachsen in den Ordnungen verankert sein (Anmerkung aus dem Kultusministerium) | Prüfung, ob diesbezüglich Handlungsbedarf in der PStO oder im ModulVZ besteht (Rücksprache mit Prof. Seeber) | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Themen der Heterogenität sowie Sprachsensibler Unterricht (Deutsch als Fremdsprache (DAF oder DAZ) wäre zu eng und würde Gruppen, die deutsch als Muttersprache haben, aber einer Sprachförderung bedürfen, ausschließen) sind im Modul "Bildungswissenschaftliche Grundlagen" enthalten, in allen fachdidaktischen Modulen und in den beiden Modulen "Schulentwicklung und allgemeines Schulpraktikum" sowie "Unterrichtsqualität und Schul- und unterrichtspraktische Studien" explizit Gegenstand. Im Modul "Diagnostik" werden Fragen der Förderdiagnostik adressiert; im Modul EWP gibt es eine Vorlesung und Übung zum Thema Inklusion. Darüber hinaus sind beide Themenbereiche in die Abschlussarbeiten aufgenommen worden.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | Beratung | Studierende machen gute Erfahrungen mit PA & SC, Fachschaft bietet Wipäd-Einführungen inkl. Beratung an. Fachschaft kann aber zuverlässige Beratung zu Zweitfächern nicht dauerhaft sicherstellen | Professur behält die Beratung zu Zweitfächern im Blick | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | ab SoSe 2021 |  | Eine komplette Übernahme der Zweitfachberatung durch die Professur wird als nicht zielführend gesehen, da die Vertreter*innen der Professur nicht Miglied der je anderen Fakultäten sind. Die Zweitfachberatung wird in erster Linie durch die Fakultäten der Zweitfächer gewährleistet; Mitarbeiter*innen der Professur halten jedoch engen Kontakt zu den Zweitfachberater*innen, regeln Probleme und werden über etwaige Änderungen informiert. Sie melden sich regelmäßig bei den Zweitfächern und klären Regelungsbedarfe.
WiSe 20/21 | 2. Studierbarkeit | Orientierungsphase | Studierende äußern den Wunsch, dass von Seiten der Fakultät besser über die Regelungen im Zweitfach informiert wird. | Prüfung der Möglichkeit zusätzlicher Informationsveranstaltungen | Studiendekanat / Fachschaft / Verein Wiwi O-Phase/ Studiengangverantwortliche | ab SoSe 2021 |  | siehe Anmkerung oben
WiSe 20/21 | 2. Studierbarkeit | Orientierungsphase | Cross-over Tag ist verbesserungsfähig: Andere Fakultäten sind nicht notwendig auf Wipäd-Studierende vorbereitet | Kommunikation zum Cross-over Tag in andere Fakultäten stärken | Studiengangverantwortliche | ab WiSe 2021 (nächstmöglicher Zeitpunkt)
WiSe 20/21 | 2. Studierbarkeit | Studierendenmarketing | Das gegenwärtige Marketingkonzept wird als verbesserungsfähig eingestuft | Zukünftig besseres Studierendenmarketing, für die Studiengänge im allgemeinen, aber auch für die einzelnen Zweitfächer | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | ab SoSe 2021 |  |  |  | WiSe 2023/24: Im Rahmen der Schüler-Infotage 2024 digitale Vorinformationsveranstaltungen, "Werbekampagne" an ca. 60 Schulen aktuell in Planung. Zudem gibt es fakultätsweite Gespräche, wie das Studierendenmarketing noch besser werden kann.
WiSe 20/21 | 2. Studierbarkeit | Studienverlauf | Beginn des Studiums im Zweitfach nach Wunsch des Studierenden in den zweiten Studienabschnitt verschieben; Einführung eines Wahlbereichs; Umgestaltung der Orientierungsphase für Wipäd-Studierende | Prüfung der Sinnhaftigkeit der Verschiebung des Beginns des Zweitfachs auf den zweiten Studienabschnitt zu schieben? Vorteil: bessere Möglichkeiten, über die einzelnen Fächer zu informieren, wenn diese nicht direkt nach der Zulassung gewählt werden müssen, Nachteil: bei einigen Fächern gibt es Probleme, wenn nur vier Semester statt sechs Semester zur Absolvierung der 36 C zur Verfügung stehen (dies betrifft nach Rückmeldung der Studierenden insbesondere Mathematik, Informatik und Englisch) | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  |  |  | Eine generelle Regelung, die Zweitfächer erst ab dem 3. Semester zu belegen, wird nicht als sinnvoll betrachtet, da dies mit Studienverzögerungen einhergehen kann.
WiSe 20/21 | 2. Studierbarkeit | Studienverlauf | Beginn des Studiums im Zweitfach nach Wunsch des Studierenden in den zweiten Studienabschnitt verschieben; Einführung eines Wahlbereichs; Umgestaltung der Orientierungsphase für Wipäd-Studierende | Prüfung der Schaffung eines Wahlbereichs von mind. 6 C, um mehr Profilbildung und Flexibilität im Studium zu ermöglichen | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | WiSe 2024/25 |  |  |  | Im Master wurde die Möglichkeit der Einbringung ehrenamtlichen Engagements im Umfang von 6C im betriebswirtschaftlichen Wahlbereich ermöglicht. ZESS-Module im Bereich Konfliktmanagement, Elternarbeit etc. wurden geprüft und als nicht wissenschaftlich adäquat eingestuft; zudem werden dies nur unregelmäßig angeboten, so dass von einer Aufnahme im Wahlbereich abgesehen wird. Es wird mit der Besetzung der 2. Professur versucht, den Wahlbereich vor allem für die Module BM und EPP zu erweitern, inbesondere sind bei EPP 2 wechselnde Schwerpunkte angelegt, so dass bei Einrichtung der 2. Wipäd-Professur geprüft wird, ob beide Schwerpunkte parallel angeboten werden können, so dass sich der Wahlbereich auf 3 Optionen erweitern würde.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | Wiss. Einrichtungen | Sind wichtig, immer auch ausbaufähig | Prüfung auf Verbesserungen | Studiengangverantwortliche | dauerhaft |  | Im Rahmen der Lehre wird regelmäßig mit anderen Universitäten kooperiert; z. B. Uni Mannheim im Bereich der Didaktik betrieblichen Lernens, Uni Frankfurt im Bereich Emotional Design und Konstruktion von kaufmännischen Problemlöseaufgaben. Darüber hinaus sind Wissenschaftler*innen anderer Universitäten regelmäßig zu Gast in ausgewählten Modulen.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | Wiss. Einrichtungen | Sind wichtig, immer auch ausbaufähig | Bspw. wird im kommenden WiSe ein Kooperationsseminar mit Universität Frankfurt a.M. durchgeführt (Mediendidaktik) | Studiengangverantwortliche | WiSe 2021/22 |  | Kooperationsseminar hat stattgefunden.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen |  | Kooperation mit Universität in Shanghai wird aufgebaut, stockte durch Corona | Im Sommersemester wird es ein Kooperationsseminar als Testlauf geben, weiterer Ausbau geplant | Studiengangverantwortliche | SoSe 2021 |  | Kooperationsseminare mit der Universität Shanghai wurden nach 3 erfolglosen Angeboten (WiSe 2020/21; SoSe 2021; WiSe 2021/22) zum Thema "Berufliche/Kaufmännische Lehrerprofessionalisierung" auf Eis gelegt, da von den Studierenden andere Wahlangebote genutzt wurden; es gab über 3 Semester hinweg lediglich 1 Anmeldung. Offensichtlich stellt die Sprache Englisch/Deutsch eine Hürde für die Veranstaltung dar. Ein vierter Anlauf wird ggfs. zu einem späteren Zeitpunkt nochmals unternommen.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | Nicht-wiss. Einrichtungen | Sind wichtig, immer auch ausbaufähig | Werden im Rahmen der Möglichkeiten ausgebaut und es werden Highlights gesetzt | Studiengangverantwortliche | dauerhaft
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | Nicht-wiss. Einrichtungen | Kontakte zu Studienseminaren bestehen, nach Wahrnehmung der Studierenden können sie ausgebaut werden | Treffen zwischen Studienseminaren und Wipäd-Studierenden finden statt und werden intensiviert | Studiengangverantwortliche | regelmäßig |  | Exkursionen zu den Studienseminaren für berufsbildende Schulen in Göttingen, Braunschweig und Hildesheim wurden vor der Coronazeit jeweils mindestens einmal jährlich angeboten. Diese beinhalten spezifische didaktische Themenstellungen, Teilnahmen an den Fachseminaren von Referendaren, Gespräche mit FachleiterInnen und den Seminarleitungen; in Braunschweig werden sogar Gespräche mit SchulleiterInnen der Region in die Besuche eingebunden. Die Fahrten mussten während der Coronazeit eingestellt werden, werden aber derzeit für das SS2022 zu allen drei Studienseminaren wieder aufgenommen. In allen Informationsveranstaltungen für die MasterbewerberInnen wird zudem stellvertretend für die niedersächsischen Studienseminare die zweite Ausbildungsphase von Herrn Emmermann (Studienseminarleiter Göttingen) oder Frau Fischer (stellv. Studienseminarleiterin Göttingen) vorgestellt. VertreterInnen des Studienseminars Göttingen sind zudem aktiv in die fachdidaktischen Studienangebote eingebunden (s. o.).
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | Nicht-wiss. Einrichtungen | Kontakte zu Studienseminaren bestehen, nach Wahrnehmung der Studierenden können sie ausgebaut werden | Es gibt bereits konkrete Pläne für ein gemeinsames Projekt mit den Studienseminaren Braunschweig, Hildesheim und Göttingen. Die erstmalige Umsetzung war im aktuellen WS geplant, muss jedoch Corona bedingt ausfallen. Diese Projektidee soll zukünftig weiterverfolgt werden. | Studiengangverantwortliche | WiSe 2022/23 |  | Die Zusammenarbeit mit den Studienseminaren ist seit dem Ende der Coronapandemie wieder intensiviert worden. Die Sichtbareit wurde ebenfalls erhöht und die bestehenden Kooperationen verstärkt.
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperationen | Unterstützung von Lehrkräften, die Schulpraktika betreuen | Wunsch seitens der Praxis (Kowallick): Mehr Unterstützung seitens der Uni für Lehrkräfte , die das Schulpraktikum betreuen. | Identifizierung von Möglichkeiten, wie diese Unterstützung gestaltet sein kann | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | regelmäßig, Beginn WiSe 2021/22 |  | Im SoSe 2022 wurde der Auftakt zu regelmäßigen Austauschveranstaltungen mit den Lehrkräften gestartet; die Veranstaltung soll - je nach Bedarf der Schulen - 1mal pro Semester oder im jährlichen Rhythmus stattfinden.
WiSe 20/21 | 4. Ausstattung | Räume | Schuladäquate Ausstattung fehlt: Einrichtung eines Raumes, der als Klassenzimmer variabel gestellt werden kann. | Eruierung der Möglichkeiten | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Möglichkeiten wurden schon mehrfach eruiert, aufgrund der knappen räumlichen Kapazitäten ist die Einrichtung eines Unterichtslabors nach wie vor nicht möglich. |  | Weiterbehandlung des Themas in der Qualitätsrunde am 6.2.2024
WiSe 20/21 | 4. Ausstattung | Raumvergabe | Läuft teilweise (auch bei Wochenendseminaren) nicht optimal | Kommunikation mit Raumvergabe stärken | Studiengangverantwortliche | ab SoSe 2021 |  | Läuft seit Ende der pandemisch bedingten Einschränkungen besser
WiSe 20/21 | 5. Transparenz und Dokumentation | aktuell keine Maßnahmen geplant
WiSe 20/21 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | aktuell keine Maßnahmen geplant
WiSe 20/21 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) |  | Die Qualitätssicherung verläuft erfolgreich | Das Profilziel wird angestrebt und erfüllt | Studiengangverantwortlicher mit Studiendekanat | SoSe 21
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt

## Zweitfächer
Systemakkreditierung: Maßnahmenmonitoring an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät: Cluster Wiwi 3 (Wirtschaftspädagogik): Zweitfächer im B.A. und im M.Ed.
Semester der QR | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | voraussichtliche Umsetzung | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
WiSe 20/21 | Regelungen in den Zweitfächern | Kommunikation von Ordnung(sänderung)en und Besonderheiten verbesserungsfähig | Verbreiterung der über die Homepage verfügbaren Informationen | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | ab sofort
WiSe 20/21 | Regelungen in den Zweitfächern | Kommunikation von Ordnung(sänderung)en und Besonderheiten verbesserungsfähig | Ggf. Abhaltung von Gesprächsrunden mit Vertreter*innen beteiligter Studiengänge | Studiengangverantwortliche | SoSe 2021 |  | findet seit SoSe 2021 regelmäßig 1x im Semester statt
WiSe 20/21 | Regelungen in den Zweitfächern | Kommunikation von Ordnung(sänderung)en und Besonderheiten verbesserungsfähig | Verbesserung der Kommunikation über die Zweitfächer an die Wipäd-Studierenden, wie und wann welche Module belegt werden müssen | Studiengangverantwortliche | dauerhaft
WiSe 20/21 | Regelungen in den Zweitfächern | Kommunikation von Ordnung(sänderung)en und Besonderheiten verbesserungsfähig | Kommunikation zur Existenz der Merkblätter der Professur Wipäd zu den Zweitfächern stärken | Studiengangverantwortliche | ab sofort
WiSe 20/21 | Zweitfächer Politik und Sport | Bei allen Beteiligten besteht der Wunsch, die Kapazitäten im Zweitfach Politik wieder zu erhöhen. | Erarbeitung gezielter Maßnahmen zur Finanzierung von Kapazitätserweiterungen | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat / Sowi Fakultät / Universität | ab sofort |  |  |  | Es gab erneut Gespräche in 2022 mit Frau Oberle, die prinzipiell zu einer Erweiterung der Kapazität bereit wäre, jedoch dafür mindestens den Bedaf einer 0,5 wiss. MA-Stelle auf Dauer sieht. WiSe 2023/24: Situation unverändert.
WiSe 20/21 | Zweitfächer Politik und Sport | Bei allen Beteiligten besteht der Wunsch, die Kapazitäten im Zweitfach Politik wieder zu erhöhen. | Fr. Leonhard trägt ins Ministerium, dass die Kapazitäten zu gering sind. | Frau Leonhard | WiSe 2020/21
WiSe 20/21 | Zweitfächer Mathe und Informatik | Mathematik und Informatik sind an Schulen dringend benötigte Fächer, werden aber nur selten studiert und oft abgebrochen | Marketing verstärken | Studiengangverantwortliche | dauerhaft |  |  |  | WiSe 2023/24: Planung zur Studierendenakquise auf Fakultätsebene begonnen. Zudem Rückmeldung der Fakultät Mathematik/Informatik, dass eine Erhöhung der Studierendenzahl an Wipäd Studierenden dort positiv gesehen würde und Marketingmaßnahmen zwischen beiden Fakultäten koordiniert werden könnte.
WiSe 20/21 | Zweitfächer Mathe und Informatik | Mathematik und Informatik sind an Schulen dringend benötigte Fächer, werden aber nur selten studiert und oft abgebrochen | Überprüfung der Studierbarkeit dieser Fächer, welche Gründe führen zum Abbruch, wie kann die Attraktivität dieser Fächer gesteigert werden? | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2025 |  |  |  | Gespräche sind angebahnt, aber noch nicht abgeschlossen.
WiSe 20/21 | Studienabbrüche in Zweitfächern | Studienabbrüche in höheren Semestern sind nicht nur im Einzelfall vorhanden | Analyse später Studienabbrüche (existieren Probleme bei der Studierbarkeit?) | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Die Forschung zum Studienabbruch legt eher nahe, dass nicht Fragen der Studierbarkeit die zentrale Einflussgröße auf Studienabbrüche sind, sondern vor allem ein mismatch zwischen fachlichen Anforderungen und Interessen/Vorstellungen vom Fach, auch Prokrastination spielt dabei eine Rolle, Vereinbarkeit von Arbeit und Zeit, die für das Studium aufgewendet wird. Institutionelle Stützstrukturen haben einen positiven Einfluss, setzen jedoch voraus, dass sich die Studierenden rechtzeitig bei Problemen an Studiengangverantwortliche und Beratungseinrichtungen innerhalb der Uni wenden.
WiSe 20/21 | Anzahl der Zweitfächer | Möglicherweise ist es sinnvoll, die Anzahl an wählbaren Zweitfächern zu erhöhen | Überprüfung, ob es weitere Möglichkeiten gibt, neue Zweitfächer einzuführen, genannt wurde bspw. das Fach Werte und Normen | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | WiSe 2024/25 |  |  |  | Eine Erweiteriung der Zweitfächer, z. B. auf Physik und Chemie, wird geprüft. Mit Einrichtung der 2. Professur werden diese Themen intensiver angegangen. Auch stehen noch Rückmeldungen zu den tatsächlichen Bedarfen an den beruflichen Schulen. Hier passen Wünsche der Studierenden und tatsächliche Bedarfe der Schulen (z. B. im Bereich Sport, der weniger nachgefragt, aber bei den Studierenden sehr beliebt ist) oftmals nicht zusammen.
WiSe 20/21 | Zweitfach Informatik | Sieht nur 3C Fachdidaktik vor, Problematik ist schon länger vorhanden, Problem liegt wohl eher in der Informatik | PStO wird angeschaut und ggf. überarbeitet | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  | Ordnungen wurden mehrfach überarbeitet, Situation mit der Informatik bleibt aber unverändert.
WiSe 20/21 | Zweitfach Informatik | Sieht nur 3C Fachdidaktik vor, Problematik ist schon länger vorhanden, Problem liegt wohl eher in der Informatik | Informatik müsste ggf. weiteres Didaktikmodul freigeben | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | SoSe 2021 |  |  |  | Situation unverändert
WiSe 20/21 | Zweitfach Deutsch | Fachdidaktik-Modul gemeinsam mit LA-Studierenden, Sinnhaftigkeit des Moduls für Wipäd-Studierende zweifelhaft | Möglichkeit neuer Regelung mit der Germanistik eruieren | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | WiSe 2024/25 |  | Eruierung hat stattgefunden, s. Anmerkung. |  | Ist eine Frage der Ressourcen in den Zweitfächern; gegenwärtig können gesonderte Module für die Wipäd nicht angeboten werden.
WiSe 20/21 | An Schulen benötigte Zweitfächer | Manche Fächer werden an Schulen benötigt, aber im Studium von den Studierenden nicht oder selten als Zweitfach belegt | Klärung, welche Fächer aktuell gesucht werden und bessere Vermarktung dieser Fächer ggü. den Studienbewerber*innen (z. B. Mathematik, Informatik, Spanisch) | Studiengangverantwortliche / Studiendekanat | WiSe 2024/25 |  |  |  | WiSe 2023/24: Thematik ist nach wie vor aktuell. Muss regelmäßig neu evaluiert werden. Thematik wird bei neuen Marketingkonzepten mitbedacht.
WiSe 20/21 | Kommunikation mit den für die Zweitfächer zuständigen Fakultäten | Die Kommunikation ist verbesserungsfähig | Verbesserung der Kommunikation mit den anderen Fakultäten | Studiengangverantwortliche | ab sofort |  | es finden regelmäßig , einmal im Semester Gespräche mit den Zweitfächern über die Studienfachberater:innen statt.
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt